## CAPA
#VALUE! |  | #VALUE! |  | CONSÓRIO CONSTRUTOR BR-381 |  |  | Nº MEDIÇÃO |  | TIPO
[7 empty] | 3 |  | FINAL
CONTRATO: | 381/188/2025 |  | EMPRESA: | CONSÓRCIO CONSTRUTOR BR-381 |  | STATUS CONTRATUAL
OBJETO: | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES - SINISTRO 297+500 - OESTE |  |  |  |  | R$ CONTRATUAL: |  | 6891850.427 |  | 98.37%
TRECHO: | GOV. VALADARES A CAETÉ
RODOVIA: | BR-381 |  | EXTENSÃO: |  |  | R$ MEDIÇÃO: |  | 2352439.627
MEDIÇÃO: | 3 |  | PERÍODO: | 24/09/2025 A 23/10/2025
GRUPO DE SERVIÇOS |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR | 03ª MEDIÇÃO FINAL |  | ACUMULADO ATUAL |  | MEDIÇÃO ATUAL | ACUMULADO
A. | CUSTOS INDIRETOS |  |  | 650700.0541 | 0 |  | 650700.0541 |  |  | 9.442%
B. | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE |  |  | 2361880.2205 | 2211056.0233 |  | 4572936.2438 |  | 32.08% | 66.35%
B.1 | TERRAPLENAGEM |  |  | 2085619.7314 | 1036960.6912 |  | 3122580.4226 |  | 15.05% | 45.31%
B.2 | DRENAGEM E OACS |  |  | 0 | 439810.2541 |  | 439810.2541 |  | 6.382% | 6.382%
B.3 | REVESTIMENTO VEGETAL |  |  | 276260.4891 | 734285.078 |  | 1010545.5671 |  | 10.65% | 14.66%
C. | IMPLANTAÇÃO DE DESVIO 1 - KM 303+450 - LESTE |  |  | 917970.2543 | 31336.7112 |  | 949306.9655 |  | 0.4547% | 13.77%
C.1 | TERRAPLENAGEM |  |  | 29257.4608 | 0 |  | 29257.4608 |  |  | 0.4245%
C.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 510414.7927 | 0 |  | 510414.7927 |  |  | 7.406%
C.3 | MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTES |  |  | 378298.0009 | 0 |  | 378298.0009 |  |  | 5.489%
C.4 | DRENAGEM E OACS |  |  | 0 | 31336.7112 |  | 31336.7112 |  | 0.4547% | 0.4547%
D. | IMPLANTAÇÃO DE DESVIOS 2 E 3 |  |  | 473829.2098 | -11511.4122 |  | 462317.7976 |  | -0.167% | 6.708%
D.1 | TERRAPLENAGEM |  |  | 29346.4624 | -21369.765 |  | 7976.6974 |  | -0.3101% | 0.1157%
D.2 | PAVIMENTO |  |  | 254629.9216 | 0 |  | 254629.9216 |  |  | 3.695%
D.3 | MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTES |  |  | 189852.8258 | 0 |  | 189852.8258 |  |  | 2.755%
D.4 | DRENAGEM E OACS |  |  | 0 | 9858.3528 |  | 9858.3528 |  | 0.143% | 0.143%
E. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 22792.0525 | 0 |  | 22792.0525 |  |  | 0.3307%
F. | MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 121558.3047 |  | 121558.3047 |  | 1.764% | 1.764%
F.1 | MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 15329.9254 |  | 15329.9254 |  | 0.2224% | 0.2224%
F.2 | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 106228.3794 |  | 106228.3794 |  | 1.541% | 1.541%

## PQ
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - BMS | [6 empty] | CONTRATO |  |  | PERIODO MEDIÇÃO |  | MEDIÇÃO |  | Nº DO BMS |  |  | Rev. 01
[7 empty] | 381/188/2025 | [6 empty] | MED. 03 - rev03 |  |  | Base: Jan/25
[7 empty] | VIGÊNCIA |  |  | INÍCIO: | 2025-09-24 |  |  | DATA DE EMISSÃO
[10 empty] | FINAL: | 2025-10-23 |  |  | 2025-11-17
EMPRESA | CONSÓRCIO CONSTRUTOR BR-381 | [5 empty] | OBJETO CONTRATUAL | [6 empty] | CENTRO DE CUSTO
ENDEREÇO | R PROJETADA 30, 386, PEDRA FURADA | [5 empty] | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES - SINISTRO 297+500 - OESTE
CIDADE/UF: | NOVA ERA/MG
TELEFONE: | (31) 9 9659-1026 | E-MAIL: | ygor.bastos@consorcio381.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO | CENTRO DE CUSTO | BASES CONTRATUAIS - rev01 |  |  |  | REALIZADO | [6 empty] | A REALIZAR |  |  | BASES CONTRATUAIS
|  |  | UNID. | P. UNITÁRIO (R$ / UNID.) | QTDE | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  | PERÍODO |  | ACUMULADO ATUAL |  |  | SALDO |  |  | UNID. | P. UNITÁRIO (R$ / UNID.) | QTDE | VALOR TOTAL
[7 empty] | QTDE | VALOR | QTDE | VALOR | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | %
A. | Custos Indiretos |  |  |  |  | 550507.66 |  | 550507.66 |  | 0 |  | 550507.66 |  |  | 0 |  |  |  |  | 550507.6668
A.1 | Mobilização e desmobilização |  | vb. | 22570.81 | 1 | 22570.81 | 1 | 22570.81 | 0 | 0 | 1 | 22570.81 | 100% | 0 | 0 | 0% | vb. | 22570.8143 | 1 | 22570.8143
A.2 | Sinalização e desvio de tráfego |  | vb. | 45141.63 | 1 | 45141.63 | 1 | 45141.63 | 0 | 0 | 1 | 45141.63 | 100% | 0 | 0 | 0% | vb. | 45141.6287 | 1 | 45141.6287
A.3 | Administração local |  | vb. | 482795.22 | 1 | 482795.22 | 1 | 482795.22 | 0 | 0 | 1 | 482795.22 | 100% | 0 | 0 | 0% | vb. | 482795.2238 | 1 | 482795.2238
B. | Estabilização de Talude |  |  |  |  | 3675277.37 |  | 1998206.6163 |  | 1870605.7727 |  | 3868812.389 |  |  | -193535.019 |  |  |  |  | 3578783.96
B.1 | Terraplenagem |  |  |  |  | 2726353.27 |  | 1764483.6983 |  | 877293.309 |  | 2641777.0072 |  |  | 84576.2628 |  |  |  |  | 2838512.85
B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | m³ | 10.09 | 25000 | 252250
B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m |  | m³ | 15.8633 | 72616.71 | 1151937.74 | 62616.71 | 993305.1415 | 6145.816 | 97492.6762 | 68762.526 | 1090797.8177 | 94.69% | 3854.184 | 61139.9223 | 5.308% | m³ | 15.8633 | 94031.76 | 1491650.25
B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) |  | T x Km | 1.0279 | 543194.94 | 558339.16 | 483457.8572 | 496936.6133 | 47451.2799 | 48774.2168 | 530909.1371 | 545710.8302 | 97.74% | 12285.8029 | 12628.3298 | 2.262% | T x Km | 1.0279 | 752254.08 | 773226.85
B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | m³ | 2.7 | 119031.76 | 321385.75
B.1.5 | Royaltie de bota-fora |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
B.1.6 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  | m² | 0.86 | 23377.56 | 20104.7 | 0 | 0 | 21252.33 | 18277.0023 | 21252.33 | 18277.0023 | 90.91% | 2125.23 | 1827.6977 | 9.091%
B.1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  | m³ | 12.63 | 55083.7 | 695707.09 | 0 | 0 | 55083.697 | 695707.0521 | 55083.697 | 695707.0521 | 100% | 0.003 | 0.03789 | 5.446e-06%
B.1.8 | Escavação e carga de material de 2ª categoria - DMT acima de 3.000 m |  | m³ | 19.5199 | 139.48 | 2722.63 | 0 | 0 | 139.479 | 2722.6105 | 139.479 | 2722.6105 | 100% | 0.001 | 0.01952 | 0.0007169%
B.1.9 | Regularização de bota-fora |  | m³ | 2.33 | 127700.41 | 297541.95 | 117700.407 | 274241.9434 | 6145.816 | 14319.751 | 123846.223 | 288561.6944 | 96.98% | 3854.187 | 8980.2556 | 3.018%
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  |  | 549924.1 |  | 0 |  | 372089.8935 |  | 372089.8935 |  |  | 177834.2065 |  |  |  |  | 335471.11
B.2.1 | Demolição de dispositivos de drenagem |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | m³ | 488.9847 | 102 | 49876.44
B.2.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | m | 148.7 | 633 | 94127.1
B.2.3 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | m | 157.87 | 142 | 22417.54
B.2.4 | Caixa coletora A6 - CCS 200-60A |  | und. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | und. | 5875.66 | 4 | 23502.64
B.2.5 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | m | 963.89 | 151 | 145547.39
B.2.6 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 100-50 - areia e brita comerciais |  | m | 1034 | 292.6 | 302548.4 | 0 | 0 | 112.54 | 116366.36 | 112.54 | 116366.36 | 38.46% | 180.06 | 186182.04 | 61.54%
B.2.7 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  | m | 141.79 | 1111 | 157528.69 | 0 | 0 | 1513.65 | 214620.4335 | 1513.65 | 214620.4335 | 136.2% | -402.65 | -57091.7435 | -36.24%
B.2.8 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais |  | und. | 7471.91 | 11 | 82191.01 | 0 | 0 | 4 | 29887.64 | 4 | 29887.64 | 36.36% | 7 | 52303.37 | 63.64%
B.2.9 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  | m | 58 | 132 | 7656 | 0 | 0 | 193.37 | 11215.46 | 193.37 | 11215.46 | 146.5% | -61.37 | -3559.46 | -46.49%
B.3 | Revestimento Vegetal |  |  |  |  | 399000 |  | 233722.918 |  | 621222.5702 |  | 854945.4882 |  |  | -455945.4882 |  |  |  |  | 404800
B.3.1 | Proteção Vegetal (Hidrossemeadura + Biomanta) |  | m² | 25.3 | 15000 | 379500 | 9238.06 | 233722.918 | 22721.0976 | 574843.7702 | 31959.1576 | 808566.6882 | 213.1% | -16959.1576 | -429066.6882 | -113.1% | m² | 25.3 | 16000 | 404800
B.3.2 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais |  | m | 65 | 300 | 19500 | 0 | 0 | 713.52 | 46378.8 | 713.52 | 46378.8 | 237.8% | -413.52 | -26878.8 | -137.8% | m² | 25.3 | 16000 | 404800
C. | Implantação de Desvio 1 - Km 303+450 - Leste |  |  |  |  | 807697.37 |  | 776624.5807 |  | 26511.6 |  | 803136.1807 |  |  | 4561.1893 |  |  |  |  | 673298.8726
C.1 | Terraplenagem |  |  |  |  | 39565.81 |  | 24752.5049 |  | 0 |  | 24752.5049 |  |  | 14813.3051 |  |  |  |  | 34802.9
C.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  | m² | 0.86 | 7740.78 | 6657.07 | 7740.779 | 6657.0691 | 0 | 0 | 7740.779 | 6657.0691 | 100% | 0.001 | 0.00086 | 1.292e-05% | m² | 0.86 | 2153.736 | 1852.21
C.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | T x Km | 1.54 | 603.78 | 929.82 | 603.7808 | 929.8212 | 0 | 0 | 603.7808 | 929.8212 | 100% | -0.000762 | -0.0011735 | -0.0001262% | T x Km | 1.54 | 1679.9141 | 2587.07
C.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 6679.445 | 0 | 0 | 0 | 6679.445 | 0 | 0% | -6679.445 | 0 | 100% | m³ | 11.03 | 2211.48 | 24392.62
C.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura |  | m³ | 2.7 | 6357.64 | 17165.62 | 6357.638 | 17165.6146 | 0 | 0 | 6357.638 | 17165.6146 | 100% | 0.002 | 0.0054 | 3.146e-05% | m³ | 2.7 | 2211.48 | 5971
C.1.5 | Regularização de bota-fora |  | m³ | 2.33 | 6357.64 | 14813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6357.64 | 14813.3 | 100%
C.2 | Pavimentação |  |  |  |  | 418780.26 |  | 431823.0057 |  | 0 |  | 431823.0057 |  |  | -13042.7457 |  |  |  |  | 392963.58
C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito |  | m² | 4.29 | 2405.24 | 10318.48 | 2405.241 | 10318.4843 | 0 | 0 | 2405.241 | 10318.4843 | 100% | -0.001 | -0.00429 | -4.158e-05% | m² | 4.29 | 2153.736 | 9239.53
C.2.2 | Rachão ou pedra de mão |  | m³ | 153.9201 | 1202.62 | 185107.35 | 1202.6205 | 185107.427 | 0 | 0 | 1202.6205 | 185107.427 | 100% | -0.0005 | -0.07696 | -4.158e-05% | m³ | 153.92 | 1186.51 | 182627.62
C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) |  | m³ | 173.5494 | 481.05 | 83485.92 | 481.0482 | 83485.6076 | 0 | 0 | 481.0482 | 83485.6076 | 100% | 0.0018 | 0.31239 | 0.0003742% | m³ | 173.55 | 430.7472 | 74756.18
C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante |  | m² | 0.87 | 2405.24 | 2092.56 | 2405.241 | 2092.5609 | 0 | 0 | 2405.241 | 2092.5609 | 100% | -0.001 | -0.00087 | -4.158e-05% | m² | 0.87 | 2153.736 | 1873.75
C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante |  | m² | 0.53 | 4810.48 | 2549.56 | 4810.482 | 2549.5611 | 0 | 0 | 4810.482 | 2549.5611 | 100% | -0.002 | -0.00106 | -4.158e-05% | m² | 0.53 | 4307.472 | 2282.96
C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar |  | T | 308.7431 | 437.99 | 135226.39 | 480.2354 | 148269.3649 | 0 | 0 | 480.2354 | 148269.3649 | 109.6% | -42.2454 | -13042.9749 | -9.645% | T | 308.74 | 395.749 | 122183.54
C.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  |  | 305037 |  | 320049.0701 |  | 0 |  | 320049.0701 |  |  | -15012.0701 |  |  |  |  | 245532.3926
C.3.1 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer |  | T | 3055.8567 | 3.28 | 10023.21 | 3.7633 | 11500.0975 | 0 | 0 | 3.7633 | 11500.0975 | 114.7% | -0.4833 | -1476.8875 | -14.73% | T | 3052.92 | 2.7999 | 8547.74
C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C |  | T | 3461.7051 | 2.34 | 8100.39 | 2.6299 | 9103.7896 | 0 | 0 | 2.6299 | 9103.7896 | 112.4% | -0.28986 | -1003.3996 | -12.39% | T | 3455.03 | 2.0547 | 7098.9263
C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero |  | T | 6076.7261 | 22.34 | 135754.06 | 24.3953 | 148243.3496 | 0 | 0 | 24.3953 | 148243.3496 | 109.2% | -2.0553 | -12489.2896 | -9.2% | T | 6077.35 | 19.2769 | 117152.6706
C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados |  | T x Km | 1.06 | 119143.16 | 126291.75 | 119183.2496 | 126334.245 | 0 | 0 | 119183.2496 | 126334.245 | 100% | -40.0896 | -42.495 | -0.03365% | T x Km | 1.06 | 88723.52 | 94046.9312
C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica |  | T x Km | 0.79 | 24878.08 | 19653.68 | 24878.0812 | 19653.6809 | 0 | 0 | 24878.0812 | 19653.6809 | 100% | -0.0011935 | -0.00094289 | -4.798e-06% | T x Km | 0.79 | 18995.9515 | 15006.8017
C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos |  | T x Km | 0.79 | 6599.89 | 5213.91 | 6599.8867 | 5213.9074 | 0 | 0 | 6599.8867 | 5213.9074 | 100% | 0.0033303 | 0.002631 | 5.046e-05% | T x Km | 0.79 | 4657.3707 | 3679.3228
C.4 | Drenagem e OACs |  |  |  |  | 44314.3 |  | 0 |  | 26511.6 |  | 26511.6 |  |  | 17802.7 |  |  |  |  | 0
C.4.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  | m | 58 | 456.5 | 26477 | 0 | 0 | 285.4 | 16553.2 | 285.4 | 16553.2 | 62.52% | 171.1 | 9923.8 | 37.48%
C.4.2 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais |  | und. | 959.24 | 7 | 6714.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 6714.68 | 100%
C.4.3 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial |  | m | 166.25 | 15.4 | 2560.25 | 0 | 0 | 14 | 2327.5 | 14 | 2327.5 | 90.91% | 1.4 | 232.75 | 9.091%
C.4.4 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  | m³ | 729.3143 | 2.8 | 2042.08 | 0 | 0 | 2.8 | 2042.08 | 2.8 | 2042.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
C.4.5 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação |  | m | 931.47 | 7 | 6520.29 | 0 | 0 | 6 | 5588.82 | 6 | 5588.82 | 85.71% | 1 | 931.47 | 14.29%
D. | Implantação de Desvios 2 e 3 |  |  |  |  | 429102.81 |  | 400870.7359 |  | -9738.9274 |  | 391131.8085 |  |  | 37971.0015 |  |  |  |  | 799354.8376
D.1 | Terraplenagem |  |  |  |  | 30111.77 |  | 24827.8023 |  | -18079.3274 |  | 6748.4749 |  |  | 23363.2951 |  |  |  |  | 23802.3
D.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  | m² | 0.86 | 2400.25 | 2064.21 | 1887.389 | 1623.1506 | 0 | 0 | 1887.389 | 1623.1506 | 78.63% | 512.861 | 441.0594 | 21.37% | m² | 0.86 | 2000 | 1720
D.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | T x Km | 1.54 | 184.67 | 284.39 | 184.0204 | 283.3897 | 0 | 0 | 184.0204 | 283.3897 | 99.65% | 0.64957 | 1.0003 | 0.3517% | T x Km | 1.54 | 520 | 800.8
D.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  | m³ | 11.03 | 2078.08 | 22921.24 | 2078.082 | 22921.2621 | -2078.082 | -22921.2621 | 0 | 0 | 0% | 2078.08 | 22921.24 | 100% | m³ | 11.03 | 1550 | 17096.5
D.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | m³ | 2.7 | 1550 | 4185
D.1.5 | Regularização de bota-fora |  | m³ | 2.33 | 2078.08 | 4841.93 | 0 | 0 | 2078.082 | 4841.9347 | 2078.082 | 4841.9347 | 100% | -0.002 | -0.00466 | -9.624e-05% | m³ | 2.7 | 1550 | 4185
D.2 | Pavimento |  |  |  |  | 215423.15 |  | 215422.9455 |  | 0 |  | 215422.9455 |  |  | 0.20445 |  |  |  |  | 419437.6
D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso |  | m³ | 225.8664 | 38.46 | 8686.82 | 38.4645 | 8687.8364 | 0 | 0 | 38.4645 | 8687.8364 | 100% | -0.0045 | -1.0164 | -0.0117% | m³ | 225.84 | 75 | 16938
D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito |  | m² | 4.29 | 1018.65 | 4370.01 | 1018.651 | 4370.0143 | 0 | 0 | 1018.651 | 4370.0143 | 100% | -0.001 | -0.00429 | -9.817e-05% | m² | 4.29 | 2000 | 8580
D.2.3 | Rachão ou pedra de mão |  | m³ | 153.9186 | 509.33 | 78395.38 | 509.3255 | 78394.6874 | 0 | 0 | 509.3255 | 78394.6874 | 100% | 0.0045 | 0.69263 | 0.0008835% | m³ | 153.92 | 1000 | 153920
D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) |  | m³ | 173.5502 | 203.73 | 35357.38 | 203.7302 | 35357.4147 | 0 | 0 | 203.7302 | 35357.4147 | 100% | -0.0002 | -0.03471 | -9.817e-05% | m³ | 173.55 | 400 | 69420
D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante |  | m² | 0.87 | 1018.65 | 886.23 | 1018.651 | 886.2309 | 0 | 0 | 1018.651 | 886.2309 | 100% | -0.001 | -0.00087 | -9.817e-05% | m² | 0.87 | 2000 | 1740
D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante |  | m² | 0.53 | 3063.02 | 1623.4 | 3063.024 | 1623.4021 | 0 | 0 | 3063.024 | 1623.4021 | 100% | -0.004 | -0.00212 | -0.0001306% | m² | 0.53 | 4000 | 2120
D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar |  | T | 308.738 | 278.89 | 86103.93 | 278.8882 | 86103.3598 | 0 | 0 | 278.8882 | 86103.3598 | 100% | 0.0018469 | 0.57021 | 0.0006622% | T | 308.74 | 540 | 166719.6
D.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  |  | 160588.69 |  | 160619.988 |  | 0 |  | 160619.988 |  |  | -31.298 |  |  |  |  | 351929.9376
D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero |  | T | 6078.7588 | 14.22 | 86439.95 | 14.2233 | 86459.9844 | 0 | 0 | 14.2233 | 86459.9844 | 100% | -0.0032958 | -20.0344 | -0.02318% | T | 6077.35 | 26.46 | 160806.68
D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C |  | T | 3461.6376 | 1.49 | 5157.84 | 1.4928 | 5167.7022 | 0 | 0 | 1.4928 | 5167.7022 | 100.2% | -0.002849 | -9.8622 | -0.1912% | T | 3455.03 | 1.8 | 6219.054
D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer |  | T | 3053.9281 | 1.39 | 4244.96 | 1.3905 | 4246.3606 | 0 | 0 | 1.3905 | 4246.3606 | 100% | -0.00045862 | -1.4006 | -0.03299% | T | 3052.92 | 2.6 | 7937.592
D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados |  | T x Km | 1.06 | 45369.07 | 48091.22 | 45369.0732 | 48091.2233 | 0 | 0 | 45369.0732 | 48091.2233 | 100% | -0.0031564 | -0.0033458 | -6.957e-06% | T x Km | 1.06 | 133718.06 | 141741.1436
D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica |  | T x Km | 0.79 | 17044.76 | 13465.36 | 17044.7583 | 13465.3587 | 0 | 0 | 17044.7583 | 13465.3587 | 100% | 0.0016567 | 0.0013088 | 9.72e-06% | T x Km | 0.79 | 37800 | 29862
D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos |  | T x Km | 0.79 | 4037.16 | 3189.36 | 4037.1584 | 3189.3587 | 0 | 0 | 4037.1584 | 3189.3587 | 100% | 0.0015897 | 0.0012559 | 3.938e-05% | T x Km | 0.79 | 6789.2 | 5363.468
D.4 | Drenagem e OACs |  |  |  |  | 22979.2 |  | 0 |  | 8340.4 |  | 8340.4 |  |  | 14638.8 |  |  |  |  | 1146379.5296
D.4.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  | m | 58 | 313.5 | 18183 | 0 | 0 | 143.8 | 8340.4 | 143.8 | 8340.4 | 45.87% | 169.7 | 9842.6 | 54.13% | T | 6077.35 | 26.46 | 160806.68
D.4.2 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais |  | und. | 959.24 | 5 | 4796.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 4796.2 | 100% | T | 3455.03 | 1.8 | 6219.054
E. | Sinalização Horizontal, Vertical e Elementos de Proteção e Segurança |  |  |  |  | 138991.07 |  | 19282.6163 |  | 0 |  | 19282.6163 |  |  | 119708.4537 |  |  |  |  | 457824
E.1 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 / 0,5 mm |  | m² | 47.69 | 2914.47 | 138991.07 | 404.3325 | 19282.6163 | 0 | 0 | 404.3325 | 19282.6163 | 13.87% | 2510.1375 | 119708.4537 | 86.13% | m² | 47.69 | 9600 | 457824
F. | Mão de Obra e Equipamentos |  |  |  |  | 229092.44 |  | 0 |  | 102841.2054 |  | 102841.2054 |  |  | 126251.2346 |  |  |  |  | 0
F.1 | Mão de Obra |  |  |  |  | 19454.22 |  | 0 |  | 12969.48 |  | 12969.48 |  |  | 6484.74 |  |  |  |  | 0
F.1.1 | Encarregado |  | h | 70.817 | 54 | 3824.12 | 0 | 0 | 36 | 2549.4133 | 36 | 2549.4133 | 66.67% | 18 | 1274.7067 | 33.33% | T | 6077.35 | 26.46 | 160806.68
F.1.2 | Oficial |  | h | 40.8832 | 162 | 6623.08 | 0 | 0 | 108 | 4415.3867 | 108 | 4415.3867 | 66.67% | 54 | 2207.6933 | 33.33% | T | 3455.03 | 1.8 | 6219.054
F.1.3 | Servente |  | h | 33.3593 | 270 | 9007.02 | 0 | 0 | 180 | 6004.68 | 180 | 6004.68 | 66.67% | 90 | 3002.34 | 33.33% | T | 3052.92 | 2.6 | 7937.592
F.2 | Equipamentos |  |  |  |  | 209638.22 |  | 0 |  | 89871.7254 |  | 89871.7254 |  |  | 119766.4946 |  |  |  |  | 0
F.2.1 | Trator sobre Esteiras com Lâmina - 127 Kw |  | h | 272.3535 | 81 | 22060.63 | 0 | 0 | 21.7054 | 5911.528 | 21.7054 | 5911.528 | 26.8% | 59.2946 | 16149.102 | 73.2% | T | 6077.35 | 26.46 | 160806.68
F.2.2 | Escavadeira Hidráulica sobre Esteiras |  | h | 282.3358 | 117 | 33033.29 | 0 | 0 | 38.8222 | 10960.9086 | 38.8222 | 10960.9086 | 33.18% | 78.1778 | 22072.3814 | 66.82% | T | 3455.03 | 1.8 | 6219.054
F.2.3 | Caminhão Basculante com Capacidade de 16 M³ - 188 Kw |  | h | 230.7603 | 540 | 124610.54 | 0 | 0 | 257.5276 | 59427.1413 | 257.5276 | 59427.1413 | 47.69% | 282.4724 | 65183.3987 | 52.31% | T | 3052.92 | 2.6 | 7937.592
F.2.4 | Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratório Autopropelido por Pneus de 11,6 T - 82 Kw |  | h | 225.9385 | 81 | 18301.02 | 0 | 0 | 46.0291 | 10399.7497 | 46.0291 | 10399.7497 | 56.83% | 34.9709 | 7901.2703 | 43.17% | T x Km | 1.06 | 133718.06 | 141741.1436
F.2.5 | Motoniveladora - 93 Kw |  | h | 430.8422 | 27 | 11632.74 | 0 | 0 | 7.3632 | 3172.3977 | 7.3632 | 3172.3977 | 27.27% | 19.6368 | 8460.3423 | 72.73% | T x Km | 0.79 | 37800 | 29862
OBSERVAÇÕES: | [9 empty] | 1990219.6506 | VALOR DA MEDIÇÃO - CONTRATO INICIAL
[10 empty] | 2352439.627 | BDI (18,20%)
DESCONTOS DO REIDI (SE APLICAVEL)
OUTROS DESCONTOS
OUTROS REEMBOLSOS
[10 empty] | 2352439.627 | VALOR LIQUIDO A PAGAR DESTA MEDIÇÃO
RATEIO C.C | [8 empty] | C3660101 |  | ATIVIDADES PRELIMINARES E DE APOIO
[9 empty] | C3660150 |  | CANTEIRO E FAIXA DE DOMÍNIO
[9 empty] | C3660120 |  | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
[9 empty] | C3660110 |  | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
[9 empty] | C3660110 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
[9 empty] | C3660130 |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE
[9 empty] | C3660101 |  | MICROFRESAGEM
[9 empty] | C3660101 |  | FRESAGEM FUNCIONAL
[9 empty] | C3660101 |  | FRESAGEM ESTRUTURAL
[9 empty] | C3660101 |  | REPAROS PROFUNDOS
[9 empty] | C3660101 |  | MICRO REVESTIMENTO À FRIO
[9 empty] | C3660101 |  | PAVIMENTO RÍGIDO (*)
[9 empty] | C3660101 |  | MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTES (*)
[9 empty] | C3660302 |  | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
[9 empty] | C3660304 |  | COMPLEMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM
[9 empty] | C3660304 |  | RECOMPOSIÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS
[9 empty] | C3660304 |  | RECONSTRUÇÃO DE CORPO DE BUEIRO
[9 empty] | C3660304 |  | RECONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA DE TALVEGUE
[9 empty] | C3660306 |  | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO
VALOR VIGENTE CONTRATO |  |  | 6891850.427 |  | MED. 01 | 1976499.55 | MED. 05 |  | MED. 09 |  | MED.13 |  | MED.17 |  | MED.21
VALOR MEDIDO ACUMULADO |  |  | 6891850.427 |  | MED. 02 | 2562911.25 | MED. 06 |  | MED. 10 |  | MED.14 |  | MED.18 |  | MED.22
SALDO CONTRATUAL |  |  | 0 |  | MED. 03 | 2352439.627 | MED. 07 |  | MED. 11 |  | MED.15 |  | MED.19 |  | MED.23
VALOR A P0 |  |  |  |  | MED. 04 |  | MED. 08 |  | MED. 12 |  | MED.16 |  | MED.20 |  | MED.24
INTERMEDIÁRIA
FINAL
INICIAL
____ / ____ / ____
GESTOR DA CONTRATADA
____ / ____ / ____
GESTOR DA CONTRATANTE

## RESUMO
STATUS | CONTRATO: 381/188/2025 |  |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES - SINISTRO 297+500 - OESTE | [6 empty] | R$ MEDIÇÃO ATUAL (PI) |  | R$ REAJUSTE (BDI - 18,20%) |  | R$ MEDIÇÃO (PI+BDI)
[12 empty] | 1990219.6506 |  | 362219.9764 |  | 2352439.627
LINK | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | P. UNITÁRIO (R$ / UNID.) | QUANTIDADES | [5 empty] | FINANCEIRO |  |  |  |  | AVANÇO % | DESVIO
[5 empty] | PROJETO | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIÇÃO ATUAL | ACUMULADO | SALDO | NÃO MEDIDO | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIÇÃO ATUAL | ACUMULADO | SALDO | NÃO MEDIDO
[11 empty] | 3745492.2092 | 1990219.6506 | 5735711.8598 | 94956.8602 | 217212.1071
| A. | Custos Indiretos | [8 empty] | 550507.66 | 0 | 550507.66 | 0 | 0
LINK | A.1 | Mobilização e desmobilização | vb. | 22570.81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22570.81 | 0 | 22570.81 | 0 | 0 | 100% | 0%
LINK | A.2 | Sinalização e desvio de tráfego | vb. | 45141.63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45141.63 | 0 | 45141.63 | 0 | 0 | 100% | 0%
LINK | A.3 | Administração local | vb. | 482795.22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482795.22 | 0 | 482795.22 | 0 | 0 | 100% | 0%
| B. | Estabilização de Talude | [8 empty] | 1998206.6163 | 1870605.7727 | 3868812.389 | -193535.019 | 171481.9165
| B.1 | Terraplenagem | [8 empty] | 1764483.6983 | 877293.309 | 2641777.0072 | 84576.2628 | 0
LINK | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | m³ | 15.8633 | 72616.71 | 62616.71 | 6145.816 | 68762.526 | 3854.184 | 0 | 993305.1415 | 97492.6762 | 1090797.8177 | 61139.9223 | 0 | 94.69% | 0%
LINK | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | T x Km | 1.0279 | 543194.94 | 483457.8572 | 47451.2799 | 530909.1371 | 12285.8029 | 0 | 496936.6133 | 48774.2168 | 545710.8302 | 12628.3298 | 0 | 97.74% | 0%
LINK | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | B.1.6 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 0.86 | 23377.56 | 0 | 21252.33 | 21252.33 | 2125.23 | 0 | 0 | 18277.0023 | 18277.0023 | 1827.6977 | 0 | 90.91% | 0%
LINK | B.1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.63 | 55083.7 | 0 | 55083.697 | 55083.697 | 0.003 | 0 | 0 | 695707.0521 | 695707.0521 | 0.03789 | 0 | 100% | 0%
LINK | B.1.8 | Escavação e carga de material de 2ª categoria - DMT acima de 3.000 m | m³ | 19.5199 | 139.48 | 0 | 139.479 | 139.479 | 0.001 | 0 | 0 | 2722.6105 | 2722.6105 | 0.01952 | 0 | 100% | 0%
LINK | B.1.9 | Regularização de bota-fora | m³ | 2.33 | 127700.41 | 117700.407 | 6145.816 | 123846.223 | 3854.187 | 0 | 274241.9434 | 14319.751 | 288561.6944 | 8980.2556 | 0 | 96.98% | 0%
| B.2 | Drenagem e OACs | [8 empty] | 0 | 372089.8935 | 372089.8935 | 177834.2065 | 0
LINK | B.2.1 | Demolição de dispositivos de drenagem | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | B.2.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | B.2.3 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | B.2.4 | Caixa coletora A6 - CCS 200-60A | und. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | B.2.5 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | B.2.6 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 100-50 - areia e brita comerciais | m | 1034 | 292.6 | 0 | 112.54 | 112.54 | 180.06 | 0 | 0 | 116366.36 | 116366.36 | 186182.04 | 0 | 38.46% | 0%
LINK | B.2.7 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 141.79 | 1111 | 0 | 1513.65 | 1513.65 | -402.65 | 0 | 0 | 214620.4335 | 214620.4335 | -57091.7435 | 0 | 136.2% | 36.24%
LINK | B.2.8 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | und. | 7471.91 | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 29887.64 | 29887.64 | 52303.37 | 0 | 36.36% | 0%
LINK | B.2.9 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 58 | 132 | 0 | 193.37 | 193.37 | -61.37 | 0 | 0 | 11215.46 | 11215.46 | -3559.46 | 0 | 146.5% | 46.49%
| B.3 | Revestimento Vegetal | [8 empty] | 233722.918 | 621222.5702 | 854945.4882 | -455945.4882 | 171481.9165
LINK | B.3.1 | Proteção Vegetal (Hidrossemeadura + Biomanta) | m² | 25.3 | 15000 | 9238.06 | 22721.0976 | 31959.1576 | -16959.1576 | 6777.9414 | 233722.918 | 574843.7702 | 808566.6882 | -429066.6882 | 171481.9165 | 213.1% | 113.1%
LINK | B.3.2 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais | m | 65 | 300 | 0 | 713.52 | 713.52 | -413.52 | 0 | 0 | 46378.8 | 46378.8 | -26878.8 | 0 | 237.8% | 137.8%
| C. | Implantação de Desvio 1 - Km 303+450 - Leste | [8 empty] | 776624.5807 | 26511.6 | 803136.1807 | 4561.1893 | 0
| C.1 | Terraplenagem | [8 empty] | 24752.5049 | 0 | 24752.5049 | 14813.3051 | 0
LINK | C.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 0.86 | 7740.78 | 7740.779 | 0 | 7740.779 | 0.001 | 0 | 6657.0691 | 0 | 6657.0691 | 0.00086 | 0 | 100% | 0%
LINK | C.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | T x Km | 1.54 | 603.78 | 603.7808 | 0 | 603.7808 | -0.000762 | 0 | 929.8212 | 0 | 929.8212 | -0.0011735 | 0 | 100% | 0.0001262%
LINK | C.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 0 | 0 | 6679.445 | 0 | 6679.445 | -6679.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | C.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | m³ | 2.7 | 6357.64 | 6357.638 | 0 | 6357.638 | 0.002 | 0 | 17165.6146 | 0 | 17165.6146 | 0.0054 | 0 | 100% | 0%
LINK | C.1.5 | Regularização de bota-fora | m³ | 2.33 | 6357.64 | 0 | 0 | 0 | 6357.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14813.3 | 0 | 0% | 0%
| C.2 | Pavimentação | [8 empty] | 431823.0057 | 0 | 431823.0057 | -13042.7457 | 0
LINK | C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito | m² | 4.29 | 2405.24 | 2405.241 | 0 | 2405.241 | -0.001 | 0 | 10318.4843 | 0 | 10318.4843 | -0.00429 | 0 | 100% | 4.158e-05%
LINK | C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | m³ | 153.9201 | 1202.62 | 1202.6205 | 0 | 1202.6205 | -0.0005 | 0 | 185107.427 | 0 | 185107.427 | -0.07696 | 0 | 100% | 4.158e-05%
LINK | C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | m³ | 173.5494 | 481.05 | 481.0482 | 0 | 481.0482 | 0.0018 | 0 | 83485.6076 | 0 | 83485.6076 | 0.31239 | 0 | 100% | 0%
LINK | C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | m² | 0.87 | 2405.24 | 2405.241 | 0 | 2405.241 | -0.001 | 0 | 2092.5609 | 0 | 2092.5609 | -0.00087 | 0 | 100% | 4.158e-05%
LINK | C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | m² | 0.53 | 4810.48 | 4810.482 | 0 | 4810.482 | -0.002 | 0 | 2549.5611 | 0 | 2549.5611 | -0.00106 | 0 | 100% | 4.158e-05%
LINK | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | T | 308.7431 | 437.99 | 480.2354 | 0 | 480.2354 | -42.2454 | 0 | 148269.3649 | 0 | 148269.3649 | -13042.9749 | 0 | 109.6% | 9.645%
| C.3 | Material Betuminoso e Transportes | [8 empty] | 320049.0701 | 0 | 320049.0701 | -15012.0701 | 0
LINK | C.3.1 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | T | 3055.8567 | 3.28 | 3.7633 | 0 | 3.7633 | -0.4833 | 0 | 11500.0975 | 0 | 11500.0975 | -1476.8875 | 0 | 114.7% | 14.73%
LINK | C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | T | 3461.7051 | 2.34 | 2.6299 | 0 | 2.6299 | -0.28986 | 0 | 9103.7896 | 0 | 9103.7896 | -1003.3996 | 0 | 112.4% | 12.39%
LINK | C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | T | 6076.7261 | 22.34 | 24.3953 | 0 | 24.3953 | -2.0553 | 0 | 148243.3496 | 0 | 148243.3496 | -12489.2896 | 0 | 109.2% | 9.2%
LINK | C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | T x Km | 1.06 | 119143.16 | 119183.2496 | 0 | 119183.2496 | -40.0896 | 0 | 126334.245 | 0 | 126334.245 | -42.495 | 0 | 100% | 0.03365%
LINK | C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | T x Km | 0.79 | 24878.08 | 24878.0812 | 0 | 24878.0812 | -0.0011935 | 0 | 19653.6809 | 0 | 19653.6809 | -0.00094289 | 0 | 100% | 4.798e-06%
LINK | C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | T x Km | 0.79 | 6599.89 | 6599.8867 | 0 | 6599.8867 | 0.0033303 | 0 | 5213.9074 | 0 | 5213.9074 | 0.002631 | 0 | 100% | 0%
| C.4 | Drenagem e OACs | [8 empty] | 0 | 26511.6 | 26511.6 | 17802.7 | 0
LINK | C.4.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 58 | 456.5 | 0 | 285.4 | 285.4 | 171.1 | 0 | 0 | 16553.2 | 16553.2 | 9923.8 | 0 | 62.52% | 0%
LINK | C.4.2 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais | und. | 959.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6714.68 | 0 | 0% | 0%
LINK | C.4.3 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial | m | 166.25 | 15.4 | 0 | 14 | 14 | 1.4 | 0 | 0 | 2327.5 | 2327.5 | 232.75 | 0 | 90.91% | 0%
LINK | C.4.4 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 729.3143 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2042.08 | 2042.08 | 0 | 0 | 100% | 0%
LINK | C.4.5 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | m | 931.47 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5588.82 | 5588.82 | 931.47 | 0 | 85.71% | 0%
| D. | Implantação de Desvios 2 e 3 | [8 empty] | 400870.7359 | -9738.9274 | 391131.8085 | 37971.0015 | 0
| D.1 | Terraplenagem | [8 empty] | 24827.8023 | -18079.3274 | 6748.4749 | 23363.2951 | 0
LINK | D.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 0.86 | 2400.25 | 1887.389 | 0 | 1887.389 | 512.861 | 0 | 1623.1506 | 0 | 1623.1506 | 441.0594 | 0 | 78.63% | 0%
LINK | D.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | T x Km | 1.54 | 184.67 | 184.0204 | 0 | 184.0204 | 0.64957 | 0 | 283.3897 | 0 | 283.3897 | 1.0003 | 0 | 99.65% | 0%
LINK | D.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.03 | 2078.08 | 2078.082 | -2078.082 | 0 | 2078.08 | 0 | 22921.2621 | -22921.2621 | 0 | 22921.24 | 0 | 0% | 0%
LINK | D.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
LINK | D.1.5 | Regularização de bota-fora | m³ | 2.33 | 2078.08 | 0 | 2078.082 | 2078.082 | -0.002 | 0 | 0 | 4841.9347 | 4841.9347 | -0.00466 | 0 | 100% | 9.624e-05%
| D.2 | Pavimento | [8 empty] | 215422.9455 | 0 | 215422.9455 | 0.20445 | 0
LINK | D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | m³ | 225.8664 | 38.46 | 38.4645 | 0 | 38.4645 | -0.0045 | 0 | 8687.8364 | 0 | 8687.8364 | -1.0164 | 0 | 100% | 0.0117%
LINK | D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | m² | 4.29 | 1018.65 | 1018.651 | 0 | 1018.651 | -0.001 | 0 | 4370.0143 | 0 | 4370.0143 | -0.00429 | 0 | 100% | 9.817e-05%
LINK | D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | m³ | 153.9186 | 509.33 | 509.3255 | 0 | 509.3255 | 0.0045 | 0 | 78394.6874 | 0 | 78394.6874 | 0.69263 | 0 | 100% | 0%
LINK | D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | m³ | 173.5502 | 203.73 | 203.7302 | 0 | 203.7302 | -0.0002 | 0 | 35357.4147 | 0 | 35357.4147 | -0.03471 | 0 | 100% | 9.817e-05%
LINK | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | m² | 0.87 | 1018.65 | 1018.651 | 0 | 1018.651 | -0.001 | 0 | 886.2309 | 0 | 886.2309 | -0.00087 | 0 | 100% | 9.817e-05%
LINK | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | m² | 0.53 | 3063.02 | 3063.024 | 0 | 3063.024 | -0.004 | 0 | 1623.4021 | 0 | 1623.4021 | -0.00212 | 0 | 100% | 0.0001306%
LINK | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | T | 308.738 | 278.89 | 278.8882 | 0 | 278.8882 | 0.0018469 | 0 | 86103.3598 | 0 | 86103.3598 | 0.57021 | 0 | 100% | 0%
| D.3 | Material Betuminoso e Transportes | [8 empty] | 160619.988 | 0 | 160619.988 | -31.298 | 0
LINK | D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | T | 6078.7588 | 14.22 | 14.2233 | 0 | 14.2233 | -0.0032958 | 0 | 86459.9844 | 0 | 86459.9844 | -20.0344 | 0 | 100% | 0.02318%
LINK | D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | T | 3461.6376 | 1.49 | 1.4928 | 0 | 1.4928 | -0.002849 | 0 | 5167.7022 | 0 | 5167.7022 | -9.8622 | 0 | 100.2% | 0.1912%
LINK | D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | T | 3053.9281 | 1.39 | 1.3905 | 0 | 1.3905 | -0.00045862 | 0 | 4246.3606 | 0 | 4246.3606 | -1.4006 | 0 | 100% | 0.03299%
LINK | D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | T x Km | 1.06 | 45369.07 | 45369.0732 | 0 | 45369.0732 | -0.0031564 | 0 | 48091.2233 | 0 | 48091.2233 | -0.0033458 | 0 | 100% | 6.957e-06%
LINK | D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | T x Km | 0.79 | 17044.76 | 17044.7583 | 0 | 17044.7583 | 0.0016567 | 0 | 13465.3587 | 0 | 13465.3587 | 0.0013088 | 0 | 100% | 0%
LINK | D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | T x Km | 0.79 | 4037.16 | 4037.1584 | 0 | 4037.1584 | 0.0015897 | 0 | 3189.3587 | 0 | 3189.3587 | 0.0012559 | 0 | 100% | 0%
| D.4 | Drenagem e OACs | [8 empty] | 0 | 8340.4 | 8340.4 | 14638.8 | 0
LINK | D.4.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 58 | 313.5 | 0 | 143.8 | 143.8 | 169.7 | 0 | 0 | 8340.4 | 8340.4 | 9842.6 | 0 | 45.87% | 0%
LINK | D.4.2 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais | und. | 959.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4796.2 | 0 | 0% | 0%
| E. | Sinalização Horizontal, Vertical e Elementos de Proteção e Segurança | [8 empty] | 19282.6163 | 0 | 19282.6163 | 119708.4537 | 0
LINK | E.1 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 / 0,5 mm | m² | 47.69 | 2914.47 | 404.3325 | 0 | 404.3325 | 2510.1375 | 0 | 19282.6163 | 0 | 19282.6163 | 119708.4537 | 0 | 13.87% | 0%
| F. | Mão de Obra e Equipamentos | [8 empty] | 0 | 102841.2054 | 102841.2054 | 126251.2346 | 45730.1907
| F.1 | Mão de Obra | [8 empty] | 0 | 12969.48 | 12969.48 | 6484.74 | 6484.74
LINK | F.1.1 | Encarregado | h | 70.817 | 54 | 0 | 36 | 36 | 18 | 18 | 0 | 2549.4133 | 2549.4133 | 1274.7067 | 1274.7067 | 66.67% | 0%
LINK | F.1.2 | Oficial | h | 40.8832 | 162 | 0 | 108 | 108 | 54 | 54 | 0 | 4415.3867 | 4415.3867 | 2207.6933 | 2207.6933 | 66.67% | 0%
LINK | F.1.3 | Servente | h | 33.3593 | 270 | 0 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 | 6004.68 | 6004.68 | 3002.34 | 3002.34 | 66.67% | 0%
| F.2 | Equipamentos | [8 empty] | 0 | 89871.7254 | 89871.7254 | 119766.4946 | 39245.4507
LINK | F.2.1 | Trator sobre Esteiras com Lâmina - 127 Kw | h | 272.3535 | 81 | 0 | 21.7054 | 21.7054 | 59.2946 | 6.2015 | 0 | 5911.528 | 5911.528 | 16149.102 | 1689.008 | 26.8% | 0%
LINK | F.2.2 | Escavadeira Hidráulica sobre Esteiras | h | 282.3358 | 117 | 0 | 38.8222 | 38.8222 | 78.1778 | 17.2543 | 0 | 10960.9086 | 10960.9086 | 22072.3814 | 4871.5149 | 33.18% | 0%
LINK | F.2.3 | Caminhão Basculante com Capacidade de 16 M³ - 188 Kw | h | 230.7603 | 540 | 0 | 257.5276 | 257.5276 | 282.4724 | 128.7638 | 0 | 59427.1413 | 59427.1413 | 65183.3987 | 29713.5707 | 47.69% | 0%
LINK | F.2.4 | Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratório Autopropelido por Pneus de 11,6 T - 82 Kw | h | 225.9385 | 81 | 0 | 46.0291 | 46.0291 | 34.9709 | 13.1512 | 0 | 10399.7497 | 10399.7497 | 7901.2703 | 2971.3571 | 56.83% | 0%
LINK | F.2.5 | Motoniveladora - 93 Kw | h | 430.8422 | 27 | 0 | 7.3632 | 7.3632 | 19.6368 | 0 | 0 | 3172.3977 | 3172.3977 | 8460.3423 | 0 | 27.27% | 0%

## MUNICIPIOS
RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES - SINISTRO 297+500 - OESTE - RATEIO ISS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 24/09/2025 a 23/10/2025 | GOVERNADOR VALADARES |  | PERIQUITO |  | NAQUE |  | BELO HORIENTE |  | SANTANA DO PARAÍSO |  | IPATINGA |  | CORONEL FABRICIANO |  | TIMÓTEO |  | JAGUARAÇU |  | ANTÔNIO DIAS |  | NOVA ERA |  | BELA VISTA DE MINAS |  | JOÃO MONLEVADE |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO |  | BARÃO DE COCAIS |  | BOM JESUS DO AMPARO |  | NOVA UNIÃO |  | CAETÉ |  | ACUMULADO
|  | Nº MEDIÇÃO 03 | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
A. | Custos Indiretos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A.1 | Mobilização e desmobilização | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
A.2 | Sinalização e desvio de tráfego | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
A.3 | Administração local | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
B. | Estabilização de Talude | 1870605.7727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1870605.7727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1870605.7727
B.1 | Terraplenagem | 877293.309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 877293.309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 877293.309
B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | 97492.6762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 97492.6762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 97492.6762
B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | 48774.2168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 48774.2168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 48774.2168
B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
B.1.5 | Royaltie de bota-fora | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
B.1.6 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 18277.0023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18277.0023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18277.0023
B.1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 695707.0521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 695707.0521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 695707.0521
B.1.8 | Escavação e carga de material de 2ª categoria - DMT acima de 3.000 m | 2722.6105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2722.6105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2722.6105
B.1.9 | Regularização de bota-fora | 14319.751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14319.751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14319.751
B.2 | Drenagem e OACs | 372089.8935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 372089.8935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 372089.8935
B.2.1 | Demolição de dispositivos de drenagem | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
B.2.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
B.2.3 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
B.2.4 | Caixa coletora A6 - CCS 200-60A | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
B.2.5 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
B.2.6 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 100-50 - areia e brita comerciais | 116366.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 116366.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 116366.36
B.2.7 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | 214620.4335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 214620.4335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 214620.4335
B.2.8 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | 29887.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 29887.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 29887.64
B.2.9 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | 11215.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11215.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11215.46
B.3 | Revestimento Vegetal | 621222.5702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 621222.5702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 621222.5702
B.3.1 | Proteção Vegetal (Hidrossemeadura + Biomanta) | 574843.7702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 574843.7702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 574843.7702
B.3.2 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais | 46378.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 46378.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 46378.8
C. | Implantação de Desvio 1 - Km 303+450 - Leste | 26511.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26511.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26511.6
C.1 | Terraplenagem | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.1.5 | Regularização de bota-fora | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.2 | Pavimentação | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.3 | Material Betuminoso e Transportes | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C.3.1 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.4 | Drenagem e OACs | 26511.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26511.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26511.6
C.4.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | 16553.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16553.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16553.2
C.4.2 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
C.4.3 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial | 2327.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2327.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2327.5
C.4.4 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 2042.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2042.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2042.08
C.4.5 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | 5588.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5588.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5588.82
D. | Implantação de Desvios 2 e 3 | -9738.9274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -9738.9274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -9738.9274
D.1 | Terraplenagem | -18079.3274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -18079.3274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -18079.3274
D.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | -22921.2621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | -22921.2621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | -22921.2621
D.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.1.5 | Regularização de bota-fora | 4841.9347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4841.9347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4841.9347
D.2 | Pavimento | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.3 | Material Betuminoso e Transportes | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
D.4 | Drenagem e OACs | 8340.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8340.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8340.4
D.4.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | 8340.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8340.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8340.4
D.4.2 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
E. | Sinalização Horizontal, Vertical e Elementos de Proteção e Segurança | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E.1 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 / 0,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
F. | Mão de Obra e Equipamentos | 102841.2054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102841.2054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102841.2054
F.1 | Mão de Obra | 12969.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12969.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12969.48
F.1.1 | Encarregado | 2549.4133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2549.4133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2549.4133
F.1.2 | Oficial | 4415.3867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4415.3867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4415.3867
F.1.3 | Servente | 6004.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6004.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6004.68
F.2 | Equipamentos | 89871.7254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89871.7254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89871.7254
F.2.1 | Trator sobre Esteiras com Lâmina - 127 Kw | 5911.528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5911.528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5911.528
F.2.2 | Escavadeira Hidráulica sobre Esteiras | 10960.9086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10960.9086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10960.9086
F.2.3 | Caminhão Basculante com Capacidade de 16 M³ - 188 Kw | 59427.1413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 59427.1413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 59427.1413
F.2.4 | Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratório Autopropelido por Pneus de 11,6 T - 82 Kw | 10399.7497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10399.7497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10399.7497
F.2.5 | Motoniveladora - 93 Kw | 3172.3977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3172.3977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3172.3977
FATURAMENTO TOTAL |  | 1990219.6506 | GOVERNADOR VALADARES |  | PERIQUITO |  | NAQUE |  | BELO HORIENTE |  | SANTANA DO PARAÍSO |  | IPATINGA |  | CORONEL FABRICIANO |  | TIMÓTEO |  | JAGUARAÇU |  | ANTÔNIO DIAS |  | NOVA ERA |  | BELA VISTA DE MINAS |  | JOÃO MONLEVADE |  | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO |  | BARÃO DE COCAIS |  | BOM JESUS DO AMPARO |  | NOVA UNIÃO |  | CAETÉ |  | ACUMULADO
|  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1990219.6506 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1990219.6506
BDI - 18,20% |  | 2352439.627 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2352439.627 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2352439.627

## A.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: |  |  |  |  | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 1 |  | 22570.81
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1 |  | 22570.81
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 1 |  | 22570.81
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | R$ UNIT.
A. | Custos Indiretos |  |  |  | A.1 | Mobilização e desmobilização |  |  |  | vb. | 22570.81
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | DIVERSOS | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | EXECUÇÃO DE DESVIOS E TALUDES |  |  | 1 | A.1 | Mobilização e desmobilização | LINK
BR381 | DIVERSOS | [5 empty] | 0.5 | 1 | EXECUÇÃO DE DESVIOS E TALUDES |  |  | 2 | A.2 | Sinalização e desvio de tráfego | LINK
[13 empty] | A.3 | Administração local | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## A.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: |  |  |  |  | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 1 |  | 45141.63
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1 |  | 45141.63
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 1 |  | 45141.63
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | R$ UNIT.
A. | Custos Indiretos |  |  |  | A.2 | Sinalização e desvio de tráfego |  |  |  | vb. | 45141.63
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | DIVERSOS | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | EXECUÇÃO DE DESVIOS E TALUDES |  |  | 1 | A.1 | Mobilização e desmobilização | LINK
BR381 | DIVERSOS | [5 empty] | 0.5 | 1 | EXECUÇÃO DE DESVIOS E TALUDES |  |  | 2 | A.2 | Sinalização e desvio de tráfego | LINK
[13 empty] | A.3 | Administração local | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## A.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: |  |  |  |  | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 1 |  | 482795.22
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1 |  | 482795.22
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 1 |  | 482795.22
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | R$ UNIT.
A. | Custos Indiretos |  |  |  | A.3 | Administração local |  |  |  | vb. | 482795.22
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | DIVERSOS | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | EXECUÇÃO DE DESVIOS E TALUDES |  |  | 1 | A.1 | Mobilização e desmobilização | LINK
BR381 | DIVERSOS | [5 empty] | 0.5 | 1 | EXECUÇÃO DE DESVIOS E TALUDES |  |  | 2 | A.2 | Sinalização e desvio de tráfego | LINK
[13 empty] | A.3 | Administração local | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.1.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.1 | Terraplenagem |  |  |  | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [6 empty] | m³ | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[16 empty] | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[16 empty] | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[16 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[16 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.1.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 72616.71 |  | 1151937.74
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 68762.526 |  | 1090797.8177
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 62616.71 |  | 993305.1415
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 3854.184 |  | 61139.9223
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 6145.816 |  | 97492.6762
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.1 | Terraplenagem |  |  |  | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | [7 empty] | m³ | 15.8633
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE |  |  |  | 62616.71 | 62616.71 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 2 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE |  |  |  | 6145.816 | 68762.526 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[17 empty] | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[17 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[17 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.1.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [13 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 543194.94 |  | 558339.16
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 530909.1371 |  | 545710.8302
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 483457.8572 |  | 496936.6133
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 12285.8029 |  | 12628.3298
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 47451.2799 |  | 48774.2168
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [12 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.1 | Terraplenagem |  |  |  | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | [12 empty] | T x Km | 1.0279
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | ESTACA/KM |  | ÁREA | ALTURA | VOLUME | DMT | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | INTEIRA | FRAÇÃO | (m2) | (m) | (m3) | (km) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | CORTE |  |  |  |  | 62616.71 | 5.9392 | 1.3 | 483457.8572 | 483457.8572 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 2 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | CORTE |  |  |  |  | 6145.816 | 5.9392 | 1.3 | 47451.2799 | 530909.1371 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3
[22 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[22 empty] | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[22 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[22 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.1.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | ITEM ADITIVADO PARA O ITEM B.1.9
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.1 | Terraplenagem |  |  |  | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | [6 empty] | m³ | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | VOLUME | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m3) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 0 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 55083.697 |  | 0 | 0 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  |  | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 0 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 62616.71 |  | 0 | 0 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  |  | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 0 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 6145.816 |  | 0 | 0 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  |  | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[16 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[16 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.1.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.1 | Terraplenagem |  |  |  | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | [6 empty] | m³ | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | VOLUME | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m3) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[16 empty] | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[16 empty] | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[16 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[16 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.1.6
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 23377.56 |  | 20104.7
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 21252.33 |  | 18277.0023
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 2125.23 |  | 1827.6977
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 21252.33 |  | 18277.0023
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.1 | Terraplenagem |  |  |  | B.1.6 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | [7 empty] | m² | 0.86
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 0 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE |  |  |  | 21252.33 | 21252.33 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[17 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[17 empty] | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[17 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[17 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.1.7
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 55083.7 |  | 695707.09
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 55083.697 |  | 695707.0521
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.003 |  | 0.03789
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 55083.697 |  | 695707.0521
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.1 | Terraplenagem |  |  |  | B.1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [7 empty] | m³ | 12.63
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 0 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE |  |  |  | 55083.697 | 55083.697 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[17 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[17 empty] | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[17 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[17 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.1.8
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 139.48 |  | 2722.63
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 139.479 |  | 2722.6105
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.001 |  | 0.01952
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 139.479 |  | 2722.6105
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.1 | Terraplenagem |  |  |  | B.1.8 | Escavação e carga de material de 2ª categoria - DMT acima de 3.000 m | [7 empty] | m³ | 19.5199
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 0 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE |  |  |  | 139.479 | 139.479 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[17 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[17 empty] | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[17 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[17 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.1.9
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 127700.41 |  | 297541.95
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 123846.223 |  | 288561.6944
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 117700.407 |  | 274241.9434
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 3854.187 |  | 8980.2556
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 6145.816 |  | 14319.751
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.1 | Terraplenagem |  |  |  | B.1.9 | Regularização de bota-fora | [6 empty] | m³ | 2.33
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | VOLUME | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m3) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 0 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 55083.697 |  | 55083.697 | 55083.697 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 0 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 62616.71 |  | 62616.71 | 117700.407 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 2 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 0 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 6145.816 |  | 6145.816 | 123846.223 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[16 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[16 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.2.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  | B.2.1 | Demolição de dispositivos de drenagem | [7 empty] | m³ | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[17 empty] | B.2.1 | Demolição de dispositivos de drenagem | LINK
[17 empty] | B.2.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | LINK
[17 empty] | B.2.3 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais | LINK
[17 empty] | B.2.4 | Caixa coletora A6 - CCS 200-60A | LINK
[17 empty] | B.2.5 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.2.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  | B.2.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | [6 empty] | m | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[16 empty] | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[16 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[16 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.2.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  | B.2.3 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais | [6 empty] | m | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[16 empty] | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[16 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[16 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.2.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  | B.2.4 | Caixa coletora A6 - CCS 200-60A | [6 empty] | und. | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | UNIDADE | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (und) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[16 empty] | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[16 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[16 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.2.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  | B.2.5 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais | [6 empty] | m | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[16 empty] | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[16 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[16 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.2.6
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 292.6 |  | 302548.4
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 112.54 |  | 116366.36
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 180.06 |  | 186182.04
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 112.54 |  | 116366.36
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  | B.2.6 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 100-50 - areia e brita comerciais | [5 empty] | m | 1034
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 122.3 | 112.54 | 112.54 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[15 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[15 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[15 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.2.7
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 1111 |  | 157528.69
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1513.65 |  | 214620.4335
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -402.65 |  | -57091.7435
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 1513.65 |  | 214620.4335
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  | B.2.7 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | [5 empty] | m | 141.79
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE |  | 1119.55 | 1119.55 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 300 | 90 |  |  | DIR/ESQ | BF - 1 |  | 394.1 | 1513.65 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[15 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[15 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.2.8
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [5 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 11 |  | 82191.01
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 4 |  | 29887.64
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 7 |  | 52303.37
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 4 |  | 29887.64
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  | B.2.8 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais |  |  |  |  | und. | 7471.91
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO | [8 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 4 | 4 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[14 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[14 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[14 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.2.9
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 132 |  | 7656
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 193.37 |  | 11215.46
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -61.37 |  | -3559.46
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 193.37 |  | 11215.46
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2 | Drenagem e OACs |  |  |  | B.2.9 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | [5 empty] | m | 58
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 193.37 | 193.37 | 193.37 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[15 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[15 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[15 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## B.3.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | Linha 38, 39 e 40 considerar apenas hidrossemeadura, medição no contrato incial (6.777,941 m2)
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 15000 |  | 379500
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 31959.1576 |  | 808566.6882
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 9238.06 |  | 233722.918
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -16959.1576 |  | -429066.6882
NÃO MEDIDO: |  |  | 6777.9414 |  | 171481.9165
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 22721.0976 |  | 574843.7702
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.2.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  |  |  | B.3.1 | Proteção Vegetal (Hidrossemeadura + Biomanta) | [7 empty] | m² | 25.3
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ÁREA | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 1052.11 |  |  | 1052.11 | 1052.11 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.3.1 | Proteção Vegetal (Hidrossemeadura + Biomanta) | LINK
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 155.137 |  |  | 155.137 | 1207.247 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 523.765 |  |  | 523.765 | 1731.012 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 9238.06 |  |  | 9238.06 | 10969.072 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 2
BR381 | EIXO | 295 |  |  |  | - | - | 6400.41 |  |  | 6400.41 | 17369.482 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) BOTA FORA 1 |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 3754.36 |  |  | 3754.36 | 21123.842 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 2978.08 |  |  | 2978.08 | 24101.922 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 381.595 |  |  | 381.595 | 24483.517 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 2011.373 |  |  | 2011.373 | 26494.89 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE |  |  |  | 0 | 26494.89 | CONFORME PLANTA ÁREA 1 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE |  |  |  | 0 | 26494.89 | CONFORME PLANTA ÁREA 2 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 2008.5066 |  |  | 2008.5066 | 28503.3966 | CONFORME PLANTA ÁREA 3 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 218.812 |  |  | 218.812 | 28722.2086 | CONFORME PLANTA ÁREA 4 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 276.963 |  |  | 276.963 | 28999.1716 | CONFORME PLANTA ÁREA 5 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 812.047 |  |  | 812.047 | 29811.2186 | CONFORME PLANTA ÁREA 6 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 122.495 |  |  | 122.495 | 29933.7136 | CONFORME PLANTA ÁREA 7 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 460.453 |  |  | 460.453 | 30394.1666 | CONFORME PLANTA ÁREA 8 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 114.185 |  |  | 114.185 | 30508.3516 | CONFORME PLANTA ÁREA 9 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 95.18 |  |  | 95.18 | 30603.5316 | CONFORME PLANTA ÁREA 10 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 813.963 |  |  | 813.963 | 31417.4946 | CONFORME PLANTA ÁREA 11 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 541.663 |  |  | 541.663 | 31959.1576 | CONFORME PLANTA ÁREA 12 (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 4486.318 |  |  | 4486.318 | 31959.1576 | CONFORME PLANTA ÁREA 1 (AUTOCAD) - CT INICIAL
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 2005.392 |  |  | 2005.392 | 31959.1576 | CONFORME PLANTA ÁREA 2 (AUTOCAD) - CT INICIAL
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | ESQ | CRESCENTE | 286.2314 |  |  | 286.2314 | 31959.1576 | CONFORME PLANTA ÁREA 3 (AUTOCAD) - CT INICIAL
CAPA
PQ
RESUMO

## B.3.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | Medir remanejamento no contrato inicial L=324,6m
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 300 |  | 19500
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 713.52 |  | 46378.8
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -413.52 |  | -26878.8
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 713.52 |  | 46378.8
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
B.3 | Revestimento Vegetal |  |  |  | B.3.2 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais | [5 empty] | m | 65
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 350.52 | 350.52 | 350.52 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 38.4 | 38.4 | 388.92 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 161 | 161 | 549.92 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR/ESQ | CRESCENTE | 163.6 | 163.6 | 713.52 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.1.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 7740.78 |  | 6657.07
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 7740.779 |  | 6657.0691
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 7740.779 |  | 6657.0691
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.001 |  | 0.00086
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.1 | Terraplenagem |  |  |  | C.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | [6 empty] | m² | 0.86
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | DIREITO | DECRESCENTE |  |  | 1319.727 | 1319.727 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE |  |  | 834.009 | 2153.736 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE |  |  | 5587.043 | 7740.779 | SEM SALDO PARA MEDIÇÃO |  |  | 1 | C.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | C.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.1.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [13 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 603.78 |  | 929.82
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 603.7808 |  | 929.8212
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 603.7808 |  | 929.8212
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.000762 |  | -0.0011735
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [12 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.1 | Terraplenagem |  |  |  | C.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | [12 empty] | T x Km | 1.54
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | ESTACA/KM |  | ÁREA | ALTURA | VOLUME | DMT | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | INTEIRA | FRAÇÃO | (m2) | (m) | (m3) | (km) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | DIREITO | DECRESCENTE | LIMPEZA |  |  | 1319.727 | 0.15 | 197.9591 | 0.4 | 1.3 | 102.9387 | 102.9387 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | LIMPEZA |  |  | 834.009 | 0.15 | 125.1013 | 0.4 | 1.3 | 65.0527 | 167.9914 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | LIMPEZA |  |  | 5587.043 | 0.15 | 838.0564 | 0.4 | 1.3 | 435.7894 | 603.7808 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[22 empty] | C.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.1.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 6679.445 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 6679.445 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -6679.445 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.1 | Terraplenagem |  |  |  | C.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [6 empty] | m³ | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | VOLUME | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m3) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 4141.129 |  | 2211.48 | 2211.48 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 1929.649 |  | 1929.649 | 4141.129 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 312.942 |  | 312.942 | 4454.071 | PATOLOGIA SEÇÕES (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 312.942 |  | 2225.374 | 6679.445 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.1.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 6357.64 |  | 17165.62
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 6357.638 |  | 17165.6146
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 6357.638 |  | 17165.6146
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.002 |  | 0.0054
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.1 | Terraplenagem |  |  |  | C.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | [6 empty] | m³ | 2.7
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | VOLUME | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m3) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 6357.638 |  | 2211.48 | 2211.48 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 6357.638 |  | 4146.158 | 6357.638 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
[16 empty] | C.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | C.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.1.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 6357.64 |  | 14813.3
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 6357.64 |  | 14813.3
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.1 | Terraplenagem |  |  |  | C.1.5 | Regularização de bota-fora | [6 empty] | m³ | 2.33
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | VOLUME | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m3) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[16 empty] | C.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
[16 empty] | C.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
[16 empty] | C.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | C.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.2.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 2405.24 |  | 10318.48
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 2405.241 |  | 10318.4843
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 2405.241 |  | 10318.4843
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.001 |  | -0.00429
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.2 | Pavimentação |  |  |  | C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito | [6 empty] | m² | 4.29
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE |  |  | 2153.736 | 2153.736 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE |  |  | 251.505 | 2405.241 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[16 empty] | C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[16 empty] | C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[16 empty] | C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[16 empty] | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.2.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [9 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 1202.62 |  | 185107.35
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1202.6205 |  | 185107.427
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 1202.6205 |  | 185107.427
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.0005 |  | -0.07696
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [8 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.2 | Pavimentação |  |  |  | C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | [8 empty] | m³ | 153.9201
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ÁREA | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 2373.02 |  |  | 0.5 | 1186.51 | 1186.51 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 32.221 |  |  | 0.5 | 16.1105 | 1202.6205 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[18 empty] | C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[18 empty] | C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[18 empty] | C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[18 empty] | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.2.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [9 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 481.05 |  | 83485.92
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 481.0482 |  | 83485.6076
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 481.0482 |  | 83485.6076
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.0018 |  | 0.31239
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [8 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.2 | Pavimentação |  |  |  | C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | [8 empty] | m³ | 173.5494
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ÁREA | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 2153.736 |  |  | 0.2 | 430.7472 | 430.7472 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 251.505 |  |  | 0.2 | 50.301 | 481.0482 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[18 empty] | C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[18 empty] | C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[18 empty] | C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[18 empty] | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.2.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 2405.24 |  | 2092.56
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 2405.241 |  | 2092.5609
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 2405.241 |  | 2092.5609
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.001 |  | -0.00087
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.2 | Pavimentação |  |  |  | C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | [6 empty] | m² | 0.87
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE |  |  | 2153.736 | 2153.736 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE |  |  | 251.505 | 2405.241 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[16 empty] | C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[16 empty] | C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[16 empty] | C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[16 empty] | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.2.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 4810.48 |  | 2549.56
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 4810.482 |  | 2549.5611
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 4810.482 |  | 2549.5611
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.002 |  | -0.00106
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.2 | Pavimentação |  |  |  | C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | [6 empty] | m² | 0.53
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE |  |  | 4307.472 | 4307.472 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE |  |  | 503.01 | 4810.482 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[16 empty] | C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[16 empty] | C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[16 empty] | C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[16 empty] | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.2.6
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [10 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 437.99 |  | 135226.39
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 480.2354 |  | 148269.3649
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 480.2354 |  | 148269.3649
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -42.2454 |  | -13042.9749
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.2 | Pavimentação |  |  |  | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | [9 empty] | T | 308.7431
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ÁREA | COMP. | LARGURA | ALTURA | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 2173.2509 |  |  | 0.075 | 2.428 | 437.99 | 437.99 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.2.1 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 231.9901 |  |  | 0.075 | 2.428 | 42.2454 | 480.2354 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[19 empty] | C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[19 empty] | C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[19 empty] | C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[19 empty] | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.3.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | REFERÊNCIA |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | TAXA
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 3.28 |  | 10023.21 |  |  | 1.3
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 3.7633 |  | 11500.0975 |  |  | CONSUMO
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 3.7633 |  | 11500.0975 |  |  | 0.00105
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.4833 |  | -1476.8875
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | C.3.1 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | [7 empty] | T | 3055.8567
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | IMPRIMAÇÃO | TAXA | CONSUMO | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (l/m2) | (l/1000) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 2051.177 | 1.3 | 0.00105 | 3.28 | 3.28 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.2.4 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 354.064 | 1.3 | 0.00105 | 0.4833 | 3.7633 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.3.1 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
[17 empty] | C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
[17 empty] | C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
[17 empty] | C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[17 empty] | C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[17 empty] | C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.3.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | REFERÊNCIA |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | TAXA
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 2.34 |  | 8100.39 |  |  | 0.45549
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 2.6299 |  | 9103.7896 |  |  | CONSUMO
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 2.6299 |  | 9103.7896 |  |  | 0.00107
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.28986 |  | -1003.3996
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | [7 empty] | T | 3461.7051
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | LIGAÇÃO | TAXA | CONSUMO | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (l/m2) | (l/1000) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 4215.754 | 0.45549 | 0.00107 | 2.34 | 2.34 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.2.5 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | 594.728 | 0.45549 | 0.00107 | 0.28986 | 2.6299 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.3.1 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
[17 empty] | C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
[17 empty] | C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
[17 empty] | C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[17 empty] | C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[17 empty] | C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.3.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | CARTA TRAÇO |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: |  |  |  |  | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | USINA | DATA | TEOR |  | 4.4012
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 22.34 |  | 135754.06 |  |  | MADALENA | 2025-04-15 | 5.1%
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 24.3953 |  | 148243.3496 |  |  | PEDREIRA UM | 2025-06-18 | 4.53%
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 24.3953 |  | 148243.3496 |  |  | CONTEPA | 2025-05-30 | 4.6%
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -2.0553 |  | -12489.2896 |  |  | VIACAP | 2025-05-13 | 4.78%
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | LUXOR | 2025-05-22 | 4.5%
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | [7 empty] | T | 6076.7261
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | CBUQ | TAXA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | (t) | (%/t) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | MADALENA | 437.99 | 0.04871 | 21.3345 | 21.3345 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) |  |  | 1 | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | MADALENA | 42.2454 | 0.04871 | 2.0578 | 23.3923 | PAVIMENTAÇÃO (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.3.1 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | MADALENA |  |  | 1.003 | 24.3953 | DIFERENÇA TAXA DE CAP |  |  | 1 | C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
[17 empty] | C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
[17 empty] | C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[17 empty] | C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[17 empty] | C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.3.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | CARTA TRAÇO |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [9 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | USINA | DATA | TEOR
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 119143.16 |  | 126291.75 |  |  | MADALENA | 2025-04-15 | 94.9%
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 119183.2496 |  | 126334.245 |  |  | PEDREIRA UM | 2025-06-18 | 95.47%
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 119183.2496 |  | 126334.245 |  |  | CONTEPA | 2025-05-30 | 95.4%
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -40.0896 |  | -42.495 |  |  | VIACAP | 2025-05-13 | 95.22%
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | LUXOR | 2025-05-22 | 95.5%
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [12 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | [12 empty] | T x Km | 1.06
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | ESTACA/KM |  | PESO | VOLUME | TAXA | DENSIDADE | DMT | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | INTEIRA | FRAÇÃO | (t) | (m3) | (%/t) |  | (km) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | BELMONT |  |  |  | 1186.51 |  | 1.6 | 43.3 | 82201.4128 | 82201.4128 | RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | C.2.2 | Rachão ou pedra de mão | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | BELMONT |  |  |  | 16.1105 |  | 1.6 | 43.3 | 1116.1354 | 83317.5482 | RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | C.2.3 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | BELMONT |  |  |  | 73.4407 |  | 1.7 | 43.3 | 5405.9718 | 88723.52 | BGS PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | BELMONT |  |  |  | 357.3065 |  | 1.7 | 43.3 | 26301.3296 | 115024.8496 | BGS PARA PAVIMENTAÇÃO N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.3.1 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | BELMONT |  |  |  | 50.301 |  | 1.7 | 43.3 | 3702.6566 | 118727.5062 | BGS PARA PAVIMENTAÇÃO N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | MADALENA |  |  | 437.99 |  | 0.949 |  | 0.6 | 415.6525 | 119143.1588 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | MADALENA |  |  | 42.2454 |  | 0.949 |  | 0.6 | 40.0909 | 119183.2496 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[22 empty] | C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[22 empty] | C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.3.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [11 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 24878.08 |  | 19653.68
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 24878.0812 |  | 19653.6809
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 24878.0812 |  | 19653.6809
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.0011935 |  | -0.00094289
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [10 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | [10 empty] | T x Km | 0.79
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | CBUQ | ORIGEM | ESTACA/KM |  | DMT | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | (t) |  | INTEIRA | FRAÇÃO | (km) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | MADALENA | 334.4358 | MADALENA |  |  | 56.8 | 18995.9515 | 18995.9515 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | MADALENA | 103.5586 | MADALENA |  |  | 56.8 | 5882.1297 | 24878.0812 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.3.1 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
[20 empty] | C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
[20 empty] | C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
[20 empty] | C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[20 empty] | C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[20 empty] | C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.3.6
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [13 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | 27.9656
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 6599.89 |  | 5213.91
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 6599.8867 |  | 5213.9074
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 6599.8867 |  | 5213.9074
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.0033303 |  | 0.002631
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [12 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos |  |  |  | C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | [12 empty] | T x Km | 0.79
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | IMPRIMAÇÃO | PINTURA | CAP | DESTINO | ESTACA/KM |  | DMT | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | (t) | (t) | (t) |  | INTEIRA | FRAÇÃO | (km) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | REFINARIA |  | 0.45769 | 19.2769 | MADALENA |  |  | 236 | 4657.3707 | 4657.3707 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  | 1 | C.2.6 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | DECRESCENTE | REFINARIA | 3.283 | 1.887 | 3.061 | MADALENA |  |  | 236 | 1942.516 | 6599.8867 | PAVIMENTAÇÃO N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1 | C.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
[22 empty] | C.3.3 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
[22 empty] | C.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[22 empty] | C.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[22 empty] | C.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.4.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 456.5 |  | 26477
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 285.4 |  | 16553.2
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 171.1 |  | 9923.8
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 285.4 |  | 16553.2
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.4 | Drenagem e OACs |  |  |  | C.4.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | [5 empty] | m | 58
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | DIR/ESQ | DECRESCENTE | 285.4 | 285.4 | 285.4 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[15 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[15 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[15 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.4.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 7 |  | 6714.68
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 7 |  | 6714.68
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.4 | Drenagem e OACs |  |  |  | C.4.2 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais | [5 empty] | und. | 959.24
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | UNIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (und) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[15 empty] | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[15 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[15 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[15 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.4.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 15.4 |  | 2560.25
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 14 |  | 2327.5
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 1.4 |  | 232.75
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 14 |  | 2327.5
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.4 | Drenagem e OACs |  |  |  | C.4.3 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial | [5 empty] | m | 166.25
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | DIR/ESQ | DECRESCENTE | 14 | 14 | 14 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[15 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[15 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[15 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.4.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 2.8 |  | 2042.08
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 2.8 |  | 2042.08
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 2.8 |  | 2042.08
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.4 | Drenagem e OACs |  |  |  | C.4.4 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 729.3143
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | DIR/ESQ | DECRESCENTE |  |  | 2.8 | 2.8 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) (PREENCHIMENTO BSTC) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[16 empty] | B.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 Km) | LINK
[16 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[16 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## C.4.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 7 |  | 6520.29
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 6 |  | 5588.82
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 1 |  | 931.47
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 6 |  | 5588.82
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
C.4 | Drenagem e OACs |  |  |  | C.4.5 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | [5 empty] | m | 931.47
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | DIR/ESQ | DECRESCENTE | 6 | 6 | 6 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[15 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[15 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[15 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.1.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 2400.25 |  | 2064.21
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1887.389 |  | 1623.1506
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 1887.389 |  | 1623.1506
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 512.861 |  | 441.0594
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.1 | Terraplenagem |  |  |  | D.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | [6 empty] | m² | 0.86
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE |  |  | 659.392 | 659.392 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE |  |  | 1227.997 | 1887.389 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
[16 empty] | D.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | D.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.1.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [13 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 184.67 |  | 284.39
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 184.0204 |  | 283.3897
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 184.0204 |  | 283.3897
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.64957 |  | 1.0003
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [12 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.1 | Terraplenagem |  |  |  | D.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | [12 empty] | T x Km | 1.54
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | ESTACA/KM |  | ÁREA | ALTURA | VOLUME | DMT | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | INTEIRA | FRAÇÃO | (m2) | (m) | (m3) | (km) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | DESVIO | 307 | 90 | 659.392 | 0.15 | 98.9088 | 0.5 | 1.3 | 64.2907 | 64.2907 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | DESVIO |  |  | 1227.997 | 0.15 | 184.1996 | 0.5 | 1.3 | 119.7297 | 184.0204 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
[22 empty] | D.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[22 empty] | D.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.1.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | Ajuste de quantitativo devido adivito rev01
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 2078.08 |  | 22921.24
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 2078.082 |  | 22921.2621
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 2078.08 |  | 22921.24
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | -2078.082 |  | -22921.2621
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.1 | Terraplenagem |  |  |  | D.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [6 empty] | m³ | 11.03
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | VOLUME | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m3) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 103.902 |  | 103.902 | 103.902 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 371.118 |  | 371.118 | 475.02 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 1069.706 |  | 1069.706 | 1544.726 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 5.274 |  | 5.274 | 1550 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 528.082 |  | 528.082 | 2078.082 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 1
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | -103.902 |  | -103.902 | 1974.18 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | -371.118 |  | -371.118 | 1603.062 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | -1069.706 |  | -1069.706 | 533.356 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | -5.274 |  | 5.274 | 538.63 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 3
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | -538.63 |  | -538.63 | 0 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 3
CAPA
PQ
RESUMO

## D.1.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | Aditivado para o iten D.1.5
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0 |  | 0
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.1 | Terraplenagem |  |  |  | D.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | [6 empty] | m³ | 0
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | VOLUME | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m3) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[16 empty] | D.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
[16 empty] | D.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
[16 empty] | D.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[16 empty] | D.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.1.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 2078.08 |  | 4841.93
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 2078.082 |  | 4841.9347
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.002 |  | -0.00466
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 2078.082 |  | 4841.9347
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.1 | Terraplenagem |  |  |  | D.1.5 | Regularização de bota-fora | [6 empty] | m³ | 2.33
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | VOLUME | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m3) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 103.902 |  | 103.902 | 103.902 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 3 | D.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | LINK
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 371.118 |  | 371.118 | 475.02 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 3 | D.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 1069.706 |  | 1069.706 | 1544.726 | TERRAPLENAGEM SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 3 | D.1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 5.274 |  | 5.274 | 1550 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) |  |  | 3 | D.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 528.082 |  | 528.082 | 2078.082 | PAVIMENTAÇÃO SEÇÕES (AUTOCAD) N/ MEDIDO SEM SALDO |  |  | 3
CAPA
PQ
RESUMO

## D.2.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [9 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 38.46 |  | 8686.82
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 38.4645 |  | 8687.8364
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 38.4645 |  | 8687.8364
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.0045 |  | -1.0164
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [8 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.2 | Pavimento |  |  |  | D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | [8 empty] | m³ | 225.8664
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ÁREA | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 306 | 630 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 512.86 |  |  | 0.075 | 38.4645 | 38.4645 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | LINK
[18 empty] | D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
[18 empty] | D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[18 empty] | D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[18 empty] | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[18 empty] | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[18 empty] | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.2.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 1018.65 |  | 4370.01
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1018.651 |  | 4370.0143
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 1018.651 |  | 4370.0143
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.001 |  | -0.00429
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.2 | Pavimento |  |  |  | D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | [6 empty] | m² | 4.29
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE |  |  | 427.797 | 427.797 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE |  |  | 590.854 | 1018.651 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
[16 empty] | D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[16 empty] | D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[16 empty] | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[16 empty] | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[16 empty] | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.2.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [9 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 509.33 |  | 78395.38
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 509.3255 |  | 78394.6874
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 509.3255 |  | 78394.6874
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.0045 |  | 0.69263
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [8 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.2 | Pavimento |  |  |  | D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | [8 empty] | m³ | 153.9186
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ÁREA | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 427.797 |  |  | 0.5 | 213.8985 | 213.8985 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 590.854 |  |  | 0.5 | 295.427 | 509.3255 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
[18 empty] | D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[18 empty] | D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[18 empty] | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[18 empty] | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[18 empty] | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.2.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [9 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 203.73 |  | 35357.38
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 203.7302 |  | 35357.4147
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 203.7302 |  | 35357.4147
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.0002 |  | -0.03471
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [8 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.2 | Pavimento |  |  |  | D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | [8 empty] | m³ | 173.5502
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ÁREA | COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 427.797 |  |  | 0.2 | 85.5594 | 85.5594 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 590.854 |  |  | 0.2 | 118.1708 | 203.7302 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
[18 empty] | D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[18 empty] | D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[18 empty] | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[18 empty] | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[18 empty] | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.2.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 1018.65 |  | 886.23
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1018.651 |  | 886.2309
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 1018.651 |  | 886.2309
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.001 |  | -0.00087
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.2 | Pavimento |  |  |  | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | [6 empty] | m² | 0.87
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE |  |  | 427.797 | 427.797 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE |  |  | 590.854 | 1018.651 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
[16 empty] | D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[16 empty] | D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[16 empty] | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[16 empty] | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[16 empty] | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.2.6
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 3063.02 |  | 1623.4
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 3063.024 |  | 1623.4021
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 3063.024 |  | 1623.4021
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.004 |  | -0.00212
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.2 | Pavimento |  |  |  | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | [6 empty] | m² | 0.53
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE |  |  | 855.595 | 855.595 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE |  |  | 1181.709 | 2037.304 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 630 |  |  | EIXO | CRESCENTE |  |  | 1025.72 | 3063.024 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[16 empty] | D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[16 empty] | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[16 empty] | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[16 empty] | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.2.7
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [10 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 278.89 |  | 86103.93
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 278.8882 |  | 86103.3598
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 278.8882 |  | 86103.3598
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.0018469 |  | 0.57021
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.2 | Pavimento |  |  |  | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | [9 empty] | T | 308.738
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ÁREA | COMP. | LARGURA | ALTURA | DENSIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2 | (m) | (m) | (m) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 427.797 |  |  | 0.075 | 2.428 | 77.9018 | 77.9018 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.1 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 590.854 |  |  | 0.075 | 2.428 | 107.5945 | 185.4963 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.2 | Preparo e melhoramento do subleito | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 630 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 512.86 |  |  | 0.075 | 2.428 | 93.3918 | 278.8882 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.3 | Rachão ou pedra de mão | LINK
[19 empty] | D.2.4 | Sub-base ou base de brita graduada simples (BGS) | LINK
[19 empty] | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
[19 empty] | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
[19 empty] | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.3.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | CARTA TRAÇO |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: |  |  |  |  | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | USINA | DATA | TEOR
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 14.22 |  | 86439.95 |  |  | MADALENA | 2025-04-15 | 5.1%
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 14.2233 |  | 86459.9844 |  |  | PEDREIRA UM | 2025-06-18 | 4.53%
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 14.2233 |  | 86459.9844 |  |  | CONTEPA | 2025-05-30 | 4.6%
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.0032958 |  | -20.0344 |  |  | VIACAP | 2025-05-13 | 4.78%
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | LUXOR | 2025-05-22 | 4.5%
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | [7 empty] | T | 6078.7588
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | CBUQ | TAXA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | (t) | (%/t) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | MADALENA | 77.9018 | 0.051 | 3.973 | 3.973 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.7 | CBUQ Faixa C/D c/ DOP ou polímero similar | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | MADALENA | 107.5945 | 0.051 | 5.4873 | 9.4603 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 630 |  |  | EIXO | CRESCENTE | MADALENA | 93.3918 | 0.051 | 4.763 | 14.2233 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
[17 empty] | D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
[17 empty] | D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[17 empty] | D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[17 empty] | D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.3.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | REFERÊNCIA |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | TAXA
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 1.49 |  | 5157.84 |  |  | 0.45549
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1.4928 |  | 5167.7022 |  |  | CONSUMO
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 1.4928 |  | 5167.7022 |  |  | 0.00107
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.002849 |  | -9.8622
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | [7 empty] | T | 3461.6376
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | LIGAÇÃO | TAXA | CONSUMO | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (l/m2) | (l/1000) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 855.595 | 0.45549 | 0.00107 | 0.417 | 0.417 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.6 | Imprimadura betuminosa ligante | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 1181.709 | 0.45549 | 0.00107 | 0.57594 | 0.99294 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 630 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 1025.72 | 0.45549 | 0.00107 | 0.49991 | 1.4928 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
[17 empty] | D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
[17 empty] | D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[17 empty] | D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[17 empty] | D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.3.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | REFERÊNCIA |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | TAXA
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 1.39 |  | 4244.96 |  |  | 1.3
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 1.3905 |  | 4246.3606 |  |  | CONSUMO
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 1.3905 |  | 4246.3606 |  |  | 0.00105
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.00045862 |  | -1.4006
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | [7 empty] | T | 3053.9281
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | IMPRIMAÇÃO | TAXA | CONSUMO | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m2) | (l/m2) | (l/1000) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 427.797 | 1.3 | 0.00105 | 0.58394 | 0.58394 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.2.5 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 590.854 | 1.3 | 0.00105 | 0.80652 | 1.3905 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 1 | D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
[17 empty] | D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
[17 empty] | D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
[17 empty] | D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[17 empty] | D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[17 empty] | D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.3.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | CARTA TRAÇO |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [9 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | USINA | DATA | TEOR
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 45369.07 |  | 48091.22 |  |  | MADALENA | 2025-04-15 | 94.9%
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 45369.0732 |  | 48091.2233 |  |  | PEDREIRA UM | 2025-06-18 | 95.47%
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 45369.0732 |  | 48091.2233 |  |  | CONTEPA | 2025-05-30 | 95.4%
SALDO CONTRATUAL: |  |  | -0.0031564 |  | -0.0033458 |  |  | VIACAP | 2025-05-13 | 95.22%
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | LUXOR | 2025-05-22 | 95.5%
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [12 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | [12 empty] | T x Km | 1.06
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | ESTACA/KM |  | PESO | VOLUME | TAXA | DENSIDADE | DMT | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | INTEIRA | FRAÇÃO | (t) | (m3) | (%/t) |  | (km) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | BELMONT |  |  |  | 213.8985 |  | 1.6 | 38.7 | 13244.5951 | 13244.5951 | RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | BELMONT |  |  |  | 85.5594 |  | 1.7 | 38.7 | 5628.9529 | 18873.548 | BGS PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | BELMONT |  |  | 77.9018 |  | 0.949 |  | 0.6 | 44.3573 | 18917.9054 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | BELMONT |  |  |  | 295.427 |  | 1.6 | 39.1 | 18481.9131 | 37399.8185 | RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | BELMONT |  |  |  | 118.1708 |  | 1.7 | 39.1 | 7854.8131 | 45254.6315 | BGS PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | BELMONT |  |  | 107.5945 |  | 0.949 |  | 0.6 | 61.2643 | 45315.8959 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 630 |  |  | EIXO | CRESCENTE | BELMONT |  |  | 93.3918 |  | 0.949 |  | 0.6 | 53.1773 | 45369.0732 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1
CAPA
PQ
RESUMO

## D.3.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [11 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 17044.76 |  | 13465.36
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 17044.7583 |  | 13465.3587
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 17044.7583 |  | 13465.3587
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.0016567 |  | 0.0013088
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [10 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | [10 empty] | T x Km | 0.79
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | CBUQ | ORIGEM | ESTACA/KM |  | DMT | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | (t) |  | INTEIRA | FRAÇÃO | (km) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | MADALENA | 77.9018 | MADALENA |  |  | 61.4 | 4783.1726 | 4783.1726 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | MADALENA | 107.5945 | MADALENA |  |  | 61.1 | 6574.0248 | 11357.1974 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 630 |  |  | EIXO | CRESCENTE | MADALENA | 93.3918 | MADALENA |  |  | 60.9 | 5687.561 | 17044.7583 | CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
[20 empty] | D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[20 empty] | D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[20 empty] | D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.3.6
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [13 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 4037.16 |  | 3189.36
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 4037.1584 |  | 3189.3587
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 4037.1584 |  | 3189.3587
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 0.0015897 |  | 0.0012559
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [12 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.3 | Material Betuminoso e Transportes |  |  |  | D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | [12 empty] | T x Km | 0.79
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | ORIGEM | IMPRIMAÇÃO | PINTURA | CAP | DESTINO | ESTACA/KM |  | DMT | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  |  | (t) | (t) | (t) |  | INTEIRA | FRAÇÃO | (km) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | EIXO | CRESCENTE | REFINARIA | 0.58394 | 0.417 | 3.973 | MADALENA |  |  | 236 | 1173.8485 | 1173.8485 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  | 1 | D.3.1 | Fornecimento de CAP modificado com adição de polímero | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | EIXO | CRESCENTE | REFINARIA | 0.80652 | 0.57594 | 5.4873 | MADALENA |  |  | 236 | 1621.2667 | 2795.1152 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  | 1 | D.3.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C | LINK
BR381 | EIXO | 306 | 630 |  |  | EIXO | CRESCENTE | REFINARIA |  | 0.49991 | 4.763 | MADALENA |  |  | 236 | 1242.0432 | 4037.1584 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  | 1 | D.3.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica Imprimer | LINK
[22 empty] | D.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Agregados | LINK
[22 empty] | D.3.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfaltica | LINK
[22 empty] | D.3.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Materiais Betuminosos | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.4.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 313.5 |  | 18183
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 143.8 |  | 8340.4
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 169.7 |  | 9842.6
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 143.8 |  | 8340.4
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.4 | Drenagem e OACs |  |  |  | D.4.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | [5 empty] | m | 58
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | DIR/ESQ | DECRESCENTE | 143.8 | 143.8 | 143.8 | CONFORME PLANTA (AUTOCAD) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[15 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[15 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[15 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## D.4.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [6 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 5 |  | 4796.2
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 5 |  | 4796.2
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
D.4 | Drenagem e OACs |  |  |  | D.4.2 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais | [5 empty] | und. | 959.24
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | UNIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (und) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
[15 empty] | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
[15 empty] | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
[15 empty] | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[15 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO

## E.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 2914.47 |  | 138991.07
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 404.3325 |  | 19282.6163
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 404.3325 |  | 19282.6163
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 2510.1375 |  | 119708.4537
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 0 |  | 0
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
E. | Sinalização Horizontal, Vertical e Elementos de Proteção e Segurança |  |  |  | E.1 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 / 0,5 mm | [6 empty] | m² | 47.69
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | COMP. | LARGURA | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (m) | (m) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | DIREITO | CRESCENTE | 300 | 0.15 | 45 | 45 | LBO |  |  | 1 | E.1 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 / 0,5 mm | LINK
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | EIXO | CRESCENTE | 610 | 0.3 | 183 | 228 | LFO-3 |  |  | 1
BR381 | EIXO | 303 | 450 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 295.3 | 0.15 | 44.295 | 272.295 | LBO |  |  | 1
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 147.5 | 0.15 | 22.125 | 294.42 | LBO |  |  | 1
BR381 | EIXO | 307 | 90 |  |  | DIREITO | CRESCENTE | 174.9 | 0.125 | 21.8625 | 316.2825 | LBO |  |  | 1
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 142.6 | 0.15 | 21.39 | 337.6725 | LBO |  |  | 1
BR381 | EIXO | 306 | 730 |  |  | DIREITO | CRESCENTE | 149.1 | 0.15 | 22.365 | 360.0375 | LFO-1 |  |  | 1
BR381 | EIXO | 306 | 630 |  |  | ESQUERDO | CRESCENTE | 134.6 | 0.15 | 20.19 | 380.2275 | LBO |  |  | 1
BR381 | EIXO | 306 | 630 |  |  | DIREITO | CRESCENTE | 160.7 | 0.15 | 24.105 | 404.3325 | LFO-1 |  |  | 1
CAPA
PQ
RESUMO

## F.1.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 54 |  | 3824.12
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 36 |  | 2549.4133
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 18 |  | 1274.7067
NÃO MEDIDO: |  |  | 18 |  | 1274.7067
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 36 |  | 2549.4133
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
F.1 | Mão de Obra |  |  |  | F.1.1 | Encarregado | [6 empty] | h | 70.817
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | HORAS | MULTIPLICADOR | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (h) | (x) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 9 | 9 | DIA 19 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 9 | 18 | DIA 19 NOTURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 9 | 27 | DIA 20 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 9 | 36 | DIA 20 NOURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 9 | 45 | DIA 21 DIURNO (SONDAGEM)
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 9 | 54 | DIA 21 NOURNO (SONDAGEM)
CAPA
PQ
RESUMO

## F.1.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 162 |  | 6623.08
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 108 |  | 4415.3867
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 54 |  | 2207.6933
NÃO MEDIDO: |  |  | 54 |  | 2207.6933
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 108 |  | 4415.3867
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
F.1 | Mão de Obra |  |  |  | F.1.2 | Oficial | [6 empty] | h | 40.8832
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | HORAS | MULTIPLICADOR | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (h) | (x) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 3 | 27 | 27 | DIA 19 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 3 | 27 | 54 | DIA 19 NOTURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 3 | 27 | 81 | DIA 20 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 3 | 27 | 108 | DIA 20 NOURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 3 | 27 | 135 | DIA 21 DIURNO (SONDAGEM)
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 3 | 27 | 162 | DIA 21 NOURNO (SONDAGEM)
CAPA
PQ
RESUMO

## F.1.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [7 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 270 |  | 9007.02
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 180 |  | 6004.68
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 90 |  | 3002.34
NÃO MEDIDO: |  |  | 90 |  | 3002.34
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 180 |  | 6004.68
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
F.1 | Mão de Obra |  |  |  | F.1.3 | Servente | [6 empty] | h | 33.3593
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | HORAS | MULTIPLICADOR | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (h) | (x) | [6 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 5 | 45 | 45 | DIA 19 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 5 | 45 | 90 | DIA 19 NOTURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 5 | 45 | 135 | DIA 20 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 5 | 45 | 180 | DIA 20 NOURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 5 | 45 | 225 | DIA 21 DIURNO (SONDAGEM)
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 5 | 45 | 270 | DIA 21 NOURNO (SONDAGEM)
CAPA
PQ
RESUMO

## F.2.1
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | Trator sobre Esteiras com Lâmina - 127 Kw - CHI - R$93,83
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 81 |  | 22060.63
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 21.7054 |  | 5911.528
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 59.2946 |  | 16149.102
NÃO MEDIDO: |  |  | 6.2015 |  | 1689.008
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 21.7054 |  | 5911.528
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
F.2 | Equipamentos |  |  |  | F.2.1 | Trator sobre Esteiras com Lâmina - 127 Kw | [7 empty] | h | 272.3535
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | HORAS | MULTIPLICADOR | R$ CHI | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (h) | (x) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.34453 | 6.2015 | 6.2015 | DIA 19 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.34453 | 6.2015 | 12.4031 | DIA 19 NOTURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.34453 | 6.2015 | 18.6046 | DIA 20 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 0.34453 | 3.1008 | 21.7054 | DIA 20 NOURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 0.34453 | 3.1008 | 24.8061 | DIA 21 DIURNO (SONDAGEM)
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 0.34453 | 3.1008 | 27.9069 | DIA 21 NOURNO (SONDAGEM)
CAPA
PQ
RESUMO

## F.2.2
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | Escavadeira Hidráulica sobre Esteiras - CHI - R$135,32
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 117 |  | 33033.29
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 38.8222 |  | 10960.9086
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 78.1778 |  | 22072.3814
NÃO MEDIDO: |  |  | 17.2543 |  | 4871.5149
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 38.8222 |  | 10960.9086
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
F.2 | Equipamentos |  |  |  | F.2.2 | Escavadeira Hidráulica sobre Esteiras | [7 empty] | h | 282.3358
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | HORAS | MULTIPLICADOR | R$ CHI | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (h) | (x) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 3 | 0.47929 | 12.9407 | 12.9407 | DIA 19 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.47929 | 8.6272 | 21.5679 | DIA 19 NOTURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.47929 | 8.6272 | 30.1951 | DIA 20 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.47929 | 8.6272 | 38.8222 | DIA 20 NOURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.47929 | 8.6272 | 47.4494 | DIA 21 DIURNO (SONDAGEM)
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.47929 | 8.6272 | 56.0766 | DIA 21 NOURNO (SONDAGEM)
CAPA
PQ
RESUMO

## F.2.3
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | Caminhão Basculante com Capacidade de 16 M³ - 188 Kw - CHI - R$165,08
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 540 |  | 124610.54
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 257.5276 |  | 59427.1413
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 282.4724 |  | 65183.3987
NÃO MEDIDO: |  |  | 128.7638 |  | 29713.5707
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 257.5276 |  | 59427.1413
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
F.2 | Equipamentos |  |  |  | F.2.3 | Caminhão Basculante com Capacidade de 16 M³ - 188 Kw | [7 empty] | h | 230.7603
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | HORAS | MULTIPLICADOR | R$ CHI | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (h) | (x) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 10 | 0.71535 | 64.3819 | 64.3819 | DIA 19 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 10 | 0.71535 | 64.3819 | 128.7638 | DIA 19 NOTURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 10 | 0.71535 | 64.3819 | 193.1457 | DIA 20 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 10 | 0.71535 | 64.3819 | 257.5276 | DIA 20 NOURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 10 | 0.71535 | 64.3819 | 321.9095 | DIA 21 DIURNO (SONDAGEM)
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 10 | 0.71535 | 64.3819 | 386.2914 | DIA 21 NOURNO (SONDAGEM)
CAPA
PQ
RESUMO

## F.2.4
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratório Autopropelido por Pneus de 11,6 T - 82 Kw - CHI - R$81,23
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 81 |  | 18301.02
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 46.0291 |  | 10399.7497
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 34.9709 |  | 7901.2703
NÃO MEDIDO: |  |  | 13.1512 |  | 2971.3571
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 46.0291 |  | 10399.7497
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
F.2 | Equipamentos |  |  |  | F.2.4 | Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratório Autopropelido por Pneus de 11,6 T - 82 Kw | [7 empty] | h | 225.9385
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | HORAS | MULTIPLICADOR | R$ CHI | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (h) | (x) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.73062 | 13.1512 | 13.1512 | DIA 19 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.73062 | 13.1512 | 26.3024 | DIA 19 NOTURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 2 | 0.73062 | 13.1512 | 39.4535 | DIA 20 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 0.73062 | 6.5756 | 46.0291 | DIA 20 NOURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 0.73062 | 6.5756 | 52.6047 | DIA 21 DIURNO (SONDAGEM)
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 0.73062 | 6.5756 | 59.1803 | DIA 21 NOURNO (SONDAGEM)
CAPA
PQ
RESUMO

## F.2.5
QUADRO RESUMO |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO: | [8 empty] | NAVEGAÇÃO
|  |  | QUANTIDADES |  | R$ FINANCEIRO |  |  | Motoniveladora - 93 Kw - CHI - R$117,50
QUANTIDADE DE PROJETO: |  |  | 27 |  | 11632.74
QUANTIDADE ACUMULADA: |  |  | 7.3632 |  | 3172.3977
QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR: |  |  | 0 |  | 0
SALDO CONTRATUAL: |  |  | 19.6368 |  | 8460.3423
NÃO MEDIDO: |  |  | 0 |  | 0
MEDIÇÃO ATUAL: |  |  | 7.3632 |  | 3172.3977
GRUPO |  |  |  |  | ITEM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNIDADE | R$ UNIT.
F.2 | Equipamentos |  |  |  | F.2.5 | Motoniveladora - 93 Kw | [7 empty] | h | 430.8422
LOCAL | EIXO | ESTACA/KM INICIAL |  | ESTACA/KM FINAL |  | LADO | SENTIDO | HORAS | MULTIPLICADOR | R$ CHI | QUANTIDADE | QUANTIDADE ACUMULADA | OBSERVAÇÃO |  |  | MEDIÇÃO | ITEM REFERÊNCIA
|  | INTEIRA | FRAÇÃO | INTEIRA | FRAÇÃO |  |  | (h) | (x) | [7 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 0.27271 | 2.4544 | 2.4544 | DIA 19 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 0.27271 | 2.4544 | 4.9088 | DIA 19 NOTURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria - DMT acima de 3.000 m | LINK
BR381 | EIXO | 297 | 500 |  |  | DIR | CRESCENTE | 9 | 1 | 0.27271 | 2.4544 | 7.3632 | DIA 20 DIURNO (SONDAGEM) |  |  | 3 | B.1.4 | Regularização de bota-fora com espalhamento e execução de hidrossemeadura | LINK
[17 empty] | B.1.5 | Royaltie de bota-fora | LINK
CAPA
PQ
RESUMO