## CADASTRO GERAL
Melhoramento e pavimentação, trecho Papagaios - Pompéu, extensão de 44,78 km, na Rodovia MG 060.
Referência | Código | Serviço | unid. | Valor Unitário | Quantidade |  |  |  |  | Valor
[5 empty] | Contrato | 1º Aditivo | 2º Aditivo | 3º Aditivo | Total | Contrato | 1º Aditivo | 2º Aditivo | 3º Aditivo | Total
[6 empty] | 2023-09-20 | 2024-04-19 | 2024-06-20 | Total |  | 2023-09-20 | 2024-04-19 | 2024-06-20 | Total
1.0 | 169 | Administração | [7 empty] | 2114130.36 | 0 | 0 | 0 | 2114130.36
1.1 | RO-42334 | Administração local | vb | 2114130.36 | 1 |  |  |  | 1 | 2114130.36 | 0 | 0 | 0 | 2114130.36
2.0 | 171 | Mobilização e desmobilização | [7 empty] | 103175.93 | 0 | 0 | 0 | 103175.93
2.1 | RO-42337 | Mobilização e Desmobilização | vb | 103175.93 | 1 |  |  |  | 1 | 103175.93 | 0 | 0 | 0 | 103175.93
3.0 | 173 | Índice nacional de construção civil | [7 empty] | 743259.18 | 0 | 0 | 0 | 743259.18
3.1 | RO-42332 | Instalação do canteiro de obra | u | 500313.88 | 1 |  |  |  | 1 | 500313.88 | 0 | 0 | 0 | 500313.88
3.2 | RO-41665 | Abrigo duplo de passageiros pré-moldado (Execução, incluindo o fornecimento, transporte e montagem) | u | 7145.45 | 34 |  |  |  | 34 | 242945.3 | 0 | 0 | 0 | 242945.3
4.0 | 153 | Consultoria | [7 empty] | 168324.3 | 0 | 0 | 0 | 168324.3
4.1 | RO-17467 | Veículo tipo utilitário Strada, cabine dupla, ou similar com motorista | mês | 5232.09 | 18 |  |  |  | 18 | 94177.62 | 0 | 0 | 0 | 94177.62
4.2 | RO-44115 | Apoio Logístico - Veículo tipo Gol ou similar sem Motorista | mês | 4119.26 | 18 |  |  |  | 18 | 74146.68 | 0 | 0 | 0 | 74146.68
5.0 | 154 | Terraplenagem | [7 empty] | 20468933.46 | 1355.9 | -673735.35 | 3102655.63 | 22899209.64
5.1 | RO-43333 | Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira. (execução na espessura de até 30cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material) | m2 | 0.4 | 1086871 |  |  |  | 1086871 | 434748.4 | 0 | 0 | 0 | 434748.4
5.2 | RO-42930 | Destocamento de árvores com diâmetro entre 0,15 m e 0,30 m | u | 25.17 | 10766 | 719 |  | 8043 | 19528 | 270980.22 | 18097.23 | 0 | 202442.31 | 491519.76
5.3 | RO-42287 | Destocamento de árvores com ø maior que 0,30 m | u | 35.97 | 3373 | 355 |  | 1723 | 5451 | 121326.81 | 12769.35 | 0 | 61976.31 | 196072.47
5.4 | RO-43419 | Corte de árvore nativa com moto-serra 0,15m =< Ø < 0,30m - acima de 1.000 unidades | u | 21.43 | 6951 | 435 |  | 5273 | 12659 | 148959.93 | 9322.05 | 0 | 113000.39 | 271282.37
5.5 | RO-43420 | Corte de árvore nativa com moto-serra Ø >= 0,30m - acima de 1.000 unidades | u | 30.63 | 1738 | 355 |  | 1723 | 3816 | 53234.94 | 10873.65 | 0 | 52775.49 | 116884.08
5.6 | RO-43339 | Corte de árvore de reflorestamento com moto-serra 0,15m =< Ø <0,30m - acima de 1.000 unidades | u | 15.02 | 3815 | 284 |  | 2770 | 6869 | 57301.3 | 4265.68 | 0 | 41605.4 | 103172.38
5.7 | RO-43340 | Corte de árvore de reflorestamento com moto-serra Ø >= 0,30m - acima de 1.000 unidades | u | 20.02 | 1635 |  |  |  | 1635 | 32732.7 | 0 | 0 | 0 | 32732.7
5.8 | RO-42825 | Carga e Transporte de material proveniente de desmatamento e destocamento ( 0 a 5 km) | m3 | 6.41 | 304323.88 |  |  |  | 304323.88 | 1950716.07 | 0 | 0 | 0 | 1950716.07
5.9 | RO-42824 | Carga e Transporte de material proveniente de desmatamento e destocamento ( 5 a 10 km) | m3 | 10.31 | 456485.82 |  |  |  | 456485.82 | 4706368.8 | 0 | 0 | 0 | 4706368.8
5.10 | RO-7045 | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria. Distância média de transporte de 0 a 7.000 m | m3 | 8.73 | 525995 |  | 188898.506 | 229027.89 | 943921.396 | 4591936.35 | 0 | 1649083.95 | 1999413.47 | 8240433.78
5.11 | RO-99004 | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª. categoria. Distância média de transporte de 7.001 a 14.000 m | m3 | 17.2 | 260750.66 | -44735.067 | -188898.506 |  | 27117.087 | 4484911.35 | -769443.15 | -3249054.3 | 0 | 466413.89
5.12 | RO-99005 | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria. Distância média de transporte de 7.000 a 13.000 m | m3 | 45.35 | 10645 | 2741.52 |  |  | 13386.52 | 482750.75 | 124327.93 | 0 | 0 | 607078.68
5.13 | RO-40253 | Compactação de aterro a 100% proctor internormal (150%proctor normal) | m3 | 4.16 | 204745 |  |  | 6839.21 | 211584.21 | 851739.2 | 0 | 0 | 28451.11 | 880190.31
5.14 | RO-42371 | Compactação de bota-fora a 95% proctor normal | m3 | 3.32 | 10984.5 |  |  |  | 10984.5 | 36468.54 | 0 | 0 | 0 | 36468.54
5.15 | RO-40249 | Compactação de aterro a 95% proctor normal | m3 | 3.32 | 397445 |  |  | 172088.83 | 569533.83 | 1319517.4 | 0 | 0 | 571334.91 | 1890852.31
5.16 | RO-40218 | Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria (Execução, incluindo remoção para fora do leito estradal) | m3 | 8.8 | 23080 |  |  |  | 23080 | 203104 | 0 | 0 | 0 | 203104
5.17 | RO-40230 | Muro de arrimo em gabião caixa, tela galvanizada (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais) | m3 | 494.75 | 133.2 |  |  |  | 133.2 | 65900.7 | 0 | 0 | 0 | 65900.7
5.18 | RO-42263 | Espalhamento de material em bota-fora | m3 | 0.22 | 3898 | 128981.92 |  | 143892 | 276771.92 | 857.56 | 28376.02 | 0 | 31656.24 | 60889.82
5.19 | RO-40238 | Compactação manual de aterros | m3 | 21.97 | 21003 |  |  |  | 21003 | 461435.91 | 0 | 0 | 0 | 461435.91
5.20 | RO-40239 | Apiloamento de fundo de valas | m2 | 3.45 | 4102 |  |  |  | 4102 | 14151.9 | 0 | 0 | 0 | 14151.9
5.21 | RO-40250 | Compactação de aterro com sapo compactador | m3 | 19.59 | 9001 |  |  |  | 9001 | 176329.59 | 0 | 0 | 0 | 176329.59
5.22 | RO-40052 | Transporte de pedra DMT = 18 a 28 km | m3*km | 1.14 | 3036 |  |  |  | 3036 | 3461.04 | 0 | 0 | 0 | 3461.04
5.23 | RO-40171 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m | m3 | 12.58 |  | 44735.067 |  |  | 44735.067 | 0 | 562767.14 | 0 | 0 | 562767.14
5.24 | RO-1409 | Genérico geogrelha de poliéster com resistência à tração característica de 600 kn/m e deformação máxima de 10%. | m2 | 68.61 |  |  | 13500 |  | 13500 | 0 | 0 | 926235 | 0 | 926235
6.0 | 155 | Drenagem | [7 empty] | 7569279.52 | 910992.97 | 0 | 645353.93 | 9125626.42
6.1 | RO-40270 | Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) | m | 382.71 | 1260 | 65 |  |  | 1325 | 482214.6 | 24876.15 | 0 | 0 | 507090.75
6.2 | RO-40276 | Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-2. BSTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) | m | 480.79 | 28 |  |  | 175 | 203 | 13462.12 | 0 | 0 | 84138.25 | 97600.37
6.3 | RO-40287 | Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,60 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | u | 982.71 | 96 | 8 |  | 13 | 117 | 94340.16 | 7861.68 | 0 | 12775.23 | 114977.07
6.4 | RO-40271 | Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 0,80 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) | m | 620.86 | 16 | 30 |  | 53 | 99 | 9933.76 | 18625.8 | 0 | 32905.58 | 61465.14
6.5 | RO-40272 | Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 1,00 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) | m | 859.87 | 28 |  |  |  | 28 | 24076.36 | 0 | 0 | 0 | 24076.36
6.6 | RO-40288 | Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,80 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | u | 1663.61 | 2 | 1 |  | 3 | 6 | 3327.22 | 1663.61 | 0 | 4990.83 | 9981.66
6.7 | RO-41754 | Bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,00 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | u | 2595.63 | 2 |  |  |  | 2 | 5191.26 | 0 | 0 | 0 | 5191.26
6.8 | RO-40279 | Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-2. BSTC Ø 1,20 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) | m | 1353.2 | 53 |  |  |  | 53 | 71719.6 | 0 | 0 | 0 | 71719.6
6.9 | RO-41783 | Bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,20 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | u | 3792.19 | 1 |  |  |  | 1 | 3792.19 | 0 | 0 | 0 | 3792.19
6.10 | RO-40294 | Bueiro duplo tubular de concreto, classe CA-1. BDTC Ø 1,00 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) | m | 1653.39 | 20 |  |  | 62 | 82 | 33067.8 | 0 | 0 | 102510.18 | 135577.98
6.11 | RO-40309 | Bueiro duplo tubular de concreto, BDTC Ø 1,00 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | u | 3633.16 | 1 |  |  | 4 | 5 | 3633.16 | 0 | 0 | 14532.64 | 18165.8
6.12 | RO-40318 | Bueiro triplo tubular de concreto, classe CA-1. BTTC Ø 1,00 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) | m | 2447.21 | 23 |  |  |  | 23 | 56285.83 | 0 | 0 | 0 | 56285.83
6.13 | RO-40333 | Bueiro triplo tubular de concreto. BTTC Ø 1,00 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | u | 4670.7 | 2 |  |  |  | 2 | 9341.4 | 0 | 0 | 0 | 9341.4
6.14 | RO-51419 | Bueiro simples celular de concreto Padrão DEER/MG. Para altura de aterro de 1,00 a 2,50 m. BSCC (1,50 x 1,50)m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | m | 1855.47 | 32 |  |  |  | 32 | 59375.04 | 0 | 0 | 0 | 59375.04
6.15 | RO-51428 | Bueiro simples celular de concreto Padrão DEER/MG. BSCC (1,50 x 1,50)m - boca com esconsidade de 30º (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | u | 12833.57 | 2 |  |  |  | 2 | 25667.14 | 0 | 0 | 0 | 25667.14
6.16 | RO-41040 | Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 0,40 m - corpo | m | 42.85 | 26.77 |  |  |  | 26.77 | 1147.09 | 0 | 0 | 0 | 1147.09
6.17 | RO-41041 | Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 0,60 m - corpo | m | 95.32 | 48.59 |  |  |  | 48.59 | 4631.59 | 0 | 0 | 0 | 4631.59
6.18 | RO-40512 | Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros | m3 | 112.26 | 2710 |  |  |  | 2710 | 304224.6 | 0 | 0 | 0 | 304224.6
6.19 | RO-40514 | Valeta de proteção de aterro tipo DR.VPA (Execução, incluindo escavação) | m | 28.56 | 4481.9 |  |  |  | 4481.9 | 128003.06 | 0 | 0 | 0 | 128003.06
6.20 | RO-40519 | Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-01., tipo 75/50 (Execução, incluindo escavação) | m | 18.75 | 5265 |  |  |  | 5265 | 98718.75 | 0 | 0 | 0 | 98718.75
6.21 | RO-40554 | Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03., tipo 75/50 (Execução, incluindo escavação,fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 92.06 | 589.3 |  |  | 694 | 1283.3 | 54250.95 | 0 | 0 | 63889.64 | 118140.59
6.22 | RO-40620 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 80 cm tipo 50/10 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 43.67 | 1518 |  |  |  | 1518 | 66291.06 | 0 | 0 | 0 | 66291.06
6.23 | RO-40621 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 80 cm tipo 50/15 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 49.03 | 1086 |  |  |  | 1086 | 53246.58 | 0 | 0 | 0 | 53246.58
6.24 | RO-40622 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 80 cm tipo 50/20 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 54.84 | 4435.4 |  |  |  | 4435.4 | 243237.33 | 0 | 0 | 0 | 243237.33
6.25 | RO-40630 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 100 cm tipo 70/10 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 49.45 | 3403 |  |  |  | 3403 | 168278.35 | 0 | 0 | 0 | 168278.35
6.26 | RO-40631 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 100 cm tipo 70/15 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 55.16 | 5165 |  |  |  | 5165 | 284901.4 | 0 | 0 | 0 | 284901.4
6.27 | RO-40632 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 100 cm tipo 70/20 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 62.94 | 17554 |  |  |  | 17554 | 1104848.76 | 0 | 0 | 0 | 1104848.76
6.28 | RO-40634 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 100 cm tipo 70/30 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 77.55 | 500 |  |  |  | 500 | 38775 | 0 | 0 | 0 | 38775
6.29 | RO-41741 | Sarjeta de concreto padrão SUDECAP tipo B | m | 31.74 | 461.4 |  |  | 394 | 855.4 | 14644.83 | 0 | 0 | 12505.56 | 27150.39
6.30 | RO-51723 | Bueiro simples celular de concreto Padrão DEER/MG. Para altura de aterro de 2,50 a 5,00 m. BSCC (4,00 x 4,00)m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | m | 9921.6 | 19 |  |  | 12 | 31 | 188510.4 | 0 | 0 | 119059.2 | 307569.6
6.31 | RO-51725 | Bueiro simples celular de concreto Padrão DEER/MG. Para altura de aterro de 7,50 a 10,00 m. BSCC (4,00 x 4,00)m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | m | 12970.36 | 14 |  |  | -14 | 0 | 181585.04 | 0 | 0 | -181585.04 | 0
6.32 | RO-40638 | Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 45.73 | 5885.4 |  |  |  | 5885.4 | 269139.34 | 0 | 0 | 0 | 269139.34
6.33 | RO-51730 | Bueiro simples celular de concreto Padrão DEER/MG. BSCC (4,00 x 4,00)m - boca com esconsidade de 15º (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | u | 55450.49 | 4 |  |  |  | 4 | 221801.96 | 0 | 0 | 0 | 221801.96
6.34 | RO-42191 | Meio-Fio de concreto pre-moldado tipo B (SUDECAP) | m | 39.12 | 461.4 |  |  |  | 461.4 | 18049.96 | 0 | 0 | 0 | 18049.96
6.35 | RO-51786 | Bueiro duplo celular de concreto Padrão DEER/MG. Para altura de aterro de 10,00 a 12,50 m. BDCC (2,00 x 2,00)m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | m | 6650.82 | 49 |  |  | 15 | 64 | 325890.18 | 0 | 0 | 99762.3 | 425652.48
6.36 | RO-51789 | Bueiro duplo celular de concreto Padrão DEER/MG. BDCC (2,00 x 2,00)m - boca com esconsidade de 0º (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | u | 20869.26 | 2 |  |  |  | 2 | 41738.52 | 0 | 0 | 0 | 41738.52
6.37 | RO-40686 | Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 381.65 | 119 |  |  |  | 119 | 45416.35 | 0 | 0 | 0 | 45416.35
6.38 | RO-40701 | Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 1340.6 | 57 |  |  |  | 57 | 76414.2 | 0 | 0 | 0 | 76414.2
6.39 | RO-40703 | Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 1546.96 | 28 |  |  | 4 | 32 | 43314.88 | 0 | 0 | 6187.84 | 49502.72
6.40 | RO-51904 | Bueiro duplo celular de concreto Padrão DEER/MG. Para altura de aterro de 2,50 a 5,00 m. BDCC (3,00 x 2,50)m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | m | 9048.63 | 15 |  |  |  | 15 | 135729.45 | 0 | 0 | 0 | 135729.45
6.41 | RO-51910 | Bueiro duplo celular de concreto Padrão DEER/MG. BDCC (3,00 x 2,50)m - boca com esconsidade de 0º (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | u | 30084.86 | 2 |  |  |  | 2 | 60169.72 | 0 | 0 | 0 | 60169.72
6.42 | RO-40820 | Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC ø 0,60m com altura 0,00 < H <= 1,60m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 1535.89 | 28 |  |  | 2 | 30 | 43004.92 | 0 | 0 | 3071.78 | 46076.7
6.43 | RO-40821 | Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC ø 0,60m com altura 1,60 < H <= 2,00m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 1694.69 | 3 |  |  | 2 | 5 | 5084.07 | 0 | 0 | 3389.38 | 8473.45
6.44 | RO-40823 | Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC ø 0,60m com altura 2,00 < H <= 2,40m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 2012.71 | 3 |  |  |  | 3 | 6038.13 | 0 | 0 | 0 | 6038.13
6.45 | RO-40824 | Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC ø 0,60m com altura 2,40 < H <= 2,80m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 2329.82 | 1 |  |  |  | 1 | 2329.82 | 0 | 0 | 0 | 2329.82
6.46 | RO-40825 | Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC ø 0,60m com altura 2,80 < H <= 3,20 m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 2647.86 | 1 |  |  |  | 1 | 2647.86 | 0 | 0 | 0 | 2647.86
6.47 | RO-44723 | Caixa coletora dupla em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro duplo tubular de concreto - BDTC ø 0,80 m com altura 0,00 < H <= 1,60m | u | 2873.07 | 1 |  |  |  | 1 | 2873.07 | 0 | 0 | 0 | 2873.07
6.48 | RO-42911 | Bacia de acumulação tipo II - A (Jusante de bueiros de greide) | u | 987.44 | 9 |  |  |  | 9 | 8886.96 | 0 | 0 | 0 | 8886.96
6.49 | RO-53295 | Bueiro triplo celular de concreto Padrão DEER/MG. Para altura de aterro de 2,50 a 5,00 m. BTCC (3,50 x 2,50)m - corpo(Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | m | 16579.35 | 16 |  |  |  | 16 | 265269.6 | 0 | 0 | 0 | 265269.6
6.50 | RO-53301 | Bueiro triplo celular de concreto Padrão DEER/MG. BTCC (3,50 x 2,50)m - boca com esconsidade de 0º (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)(da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | u | 36632.35 | 2 |  |  |  | 2 | 73264.7 | 0 | 0 | 0 | 73264.7
6.51 | RO-42808 | Dreno profundo com areia, sem selo, com 1,50x0,40 m e tubo de polietileno de alta densidade perfurado, de 100mm envolvido em manta geotêxtil não tecida, tipo DR.DP-02 (Execução incluindo escavação , fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados) | m | 65.8 | 1285 |  |  |  | 1285 | 84553 | 0 | 0 | 0 | 84553
6.52 | RO-41043 | Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,00 m - corpo | m | 185.85 | 16.98 |  |  |  | 16.98 | 3155.73 | 0 | 0 | 0 | 3155.73
6.53 | RO-42838 | Dreno profundo com brita, sem selo, com 1,50x0,40 m envolvido em manta geotêxtil não tecida, com tubo de polietileno de alta densidade perfurado, de 100mm tipo DR.DP-02 (Execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados) | m | 110.22 | 5720 | 5800 |  |  | 11520 | 630458.4 | 639276 | 0 | 0 | 1269734.4
6.54 | RO-40953 | Dreno profundo de corte em rocha tipo DR.DPR (Execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados) | m | 43.2 | 600 |  |  |  | 600 | 25920 | 0 | 0 | 0 | 25920
6.55 | RO-40974 | Terminal de dreno profundo, tipo DR.TDP (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 93.42 | 17 |  |  |  | 17 | 1588.14 | 0 | 0 | 0 | 1588.14
6.56 | RO-40975 | Terminal de dreno profundo de corte em rocha para DR.DPR (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 164.25 | 4 |  |  |  | 4 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657
6.57 | RO-40986 | Colchão drenante de brita (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais) | m3 | 95.04 | 1439 |  |  |  | 1439 | 136762.56 | 0 | 0 | 0 | 136762.56
6.58 | RO-41033 | Passagem sobre sarjeta, tipo OC.PS-02A com lajes de largura = 2,00m (Execução incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 1769.4 | 41 |  |  | -41 | 0 | 72545.4 | 0 | 0 | -72545.4 | 0
6.59 | RO-40569 | Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03., tipo 125/100 (Execução, incluindo escavação,fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 128.48 | 934.3 |  |  |  | 934.3 | 120038.86 | 0 | 0 | 0 | 120038.86
6.60 | RO-40702 | Descida d'água de concreto em corte, tipo DR.DSC-01, com largura = 0,60 m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 310.9 | 38.8 |  |  | 8 | 46.8 | 12062.92 | 0 | 0 | 2487.2 | 14550.12
6.61 | RO-40707 | Descida d'água de concreto em aterro, tipo DR.DSA-01, com largura = 0,60m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 260.12 | 31 |  |  | 10.5 | 41.5 | 8063.72 | 0 | 0 | 2731.26 | 10794.98
6.62 | RO-42348 | Descida dàgua de concreto em aterro,armada,Tipo DR.DSA-01A com L=0,90 | m | 407.47 | 208.5 |  |  |  | 208.5 | 84957.49 | 0 | 0 | 0 | 84957.49
6.63 | RO-40715 | Descida d'água de concreto em aterro em degraus, tipo DR.DSA-03, com largura = 1,20m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 683.43 | 24.05 |  |  | 14 | 38.05 | 16436.49 | 0 | 0 | 9568.02 | 26004.51
6.64 | RO-40717 | Descida d'água de concreto em aterro em degraus, tipo DR-DSA 03, com largura = 1,80m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 838.11 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2095.27 | 0 | 0 | 0 | 2095.27
6.65 | RO-40772 | Soleira de dispersão para descida d'água em aterro, tipo DSA-01 (Execução, incluindo preparo do terreno, fornecimento e assentamento) | u | 58.59 | 40 |  |  |  | 40 | 2343.6 | 0 | 0 | 0 | 2343.6
6.66 | RO-40773 | Soleira de dispersão para descida d'água em aterro, tipo DSA-03 (Execução, incluindo preparo do terreno, fornecimento e assentamento) | u | 68.03 | 9 |  |  |  | 9 | 612.27 | 0 | 0 | 0 | 612.27
6.67 | RO-40774 | Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-01, com largura = 0,60m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 663.31 | 20 |  |  |  | 20 | 13266.2 | 0 | 0 | 0 | 13266.2
6.68 | RO-42814 | Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-01A, com largura = 0,90m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 885.83 | 22 |  |  |  | 22 | 19488.26 | 0 | 0 | 0 | 19488.26
6.69 | RO-40779 | Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-03, com largura = 1,20m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 910.84 | 12 |  |  |  | 12 | 10930.08 | 0 | 0 | 0 | 10930.08
6.70 | RO-40783 | Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-03, com largura = 1,80m (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 1054.95 | 1 |  |  |  | 1 | 1054.95 | 0 | 0 | 0 | 1054.95
6.71 | RO-41801 | Dissipador de energia para saídas de bueiros tubulares e Descidas d'água em aterros, padrão DNIT, para BSTC Ø= 0,60 m, tipo DEB-03, conforme álbum DNIT-2006 - IPR-725 (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive escavação) | u | 592 | 24 |  |  |  | 24 | 14208 | 0 | 0 | 0 | 14208
6.72 | RO-41837 | Dissipador de energia para saídas de bueiros tubulares e descidas d'água em aterros, padrão DNIT, para BSTC ø= 0,80 m, tipo DEB-04, conforme álbum DNIT-2006 - IPR-725 (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive escavação) | u | 909.53 | 1 |  |  |  | 1 | 909.53 | 0 | 0 | 0 | 909.53
6.73 | RO-41838 | Dissipador de energia para saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterros, padrão DNIT, para BSTC ø 1,00 m, tipo DEB - 05, conforme álbum DNIT-2006 - IPR-725 (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive escavação) | u | 1290.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1290.5 | 0 | 0 | 0 | 1290.5
6.74 | RO-41839 | Dissipador de energia para saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterros, padrão DNIT, para BSTC ø 1,20 m, tipo DEB-06 , conforme álbum DNIT-2006 - IPR-725 (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive escavação) | u | 1735.78 | 1 |  |  |  | 1 | 1735.78 | 0 | 0 | 0 | 1735.78
6.75 | RO-42869 | Dissipador de energia para saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterros, padrão DNIT, para BDTC ø 1,00 m. tipo DEB-08 , conforme álbum DNIT-2006 - IPR-725 (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive escavação) | u | 1950.5 | 2 |  |  |  | 2 | 3901 | 0 | 0 | 0 | 3901
6.76 | RO-42872 | Dissipador de energia para saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterros, padrão DNIT, para BTTC ø 1,00 m, tipo DEB-11 ,conforme álbum DNIT-2006 - IPR-725 (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive escavação) | u | 2610.49 | 1 |  |  |  | 1 | 2610.49 | 0 | 0 | 0 | 2610.49
6.77 | RO-40988 | Colchão drenante de areia (Execução, incluindo espalhamento e fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados) | m3 | 44.79 | 4919 |  |  |  | 4919 | 220322.01 | 0 | 0 | 0 | 220322.01
6.78 | RO-40055 | Transporte de pedras de mão DMT = 18 a 28 km | m3*km | 1.14 | 64340 |  |  |  | 64340 | 73347.6 | 0 | 0 | 0 | 73347.6
6.79 | RO-40057 | Transporte de areia DMT = 31 a 48 km | m3*km | 1.13 | 225836.1 |  |  |  | 225836.1 | 255194.79 | 0 | 0 | 0 | 255194.79
6.80 | RO-43467 | Dreno de Talvegue tipo DR-DT com pedra de mão (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados e escavação) | m3 | 112.68 | 1202 |  |  |  | 1202 | 135441.36 | 0 | 0 | 0 | 135441.36
6.81 | RO-40056 | Transporte de brita DMT = 18 a 28 km | m3*km | 1.22 | 111100 | 80040 |  |  | 191140 | 135542 | 97648.8 | 0 | 0 | 233190.8
6.82 | RO-51466 | Bueiro simples celular de concreto Padrão DEER/MG. Para altura de aterro de 0 a 1,00 m. BSCC (2,00 x 2,00)m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | m | 3439.38 |  | 16 |  |  | 16 | 0 | 55030.08 | 0 | 0 | 55030.08
6.83 | RO-51474 | Bueiro simples celular de concreto Padrão DEER/MG. BSCC (2,00 x 2,00)m - boca com esconsidade de 0º (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) (da RT 01.45 - Caderno de Bueiros Celulares) | u | 17725.75 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 35451.5 | 0 | 0 | 35451.5
6.84 | RO-7801 | Concreto estrutural, fck > 15 Mpa, (execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e transporte dos agregados) | m3 | 502.34 |  | 60.834 |  | 24.4 | 85.234 | 0 | 30559.35 | 0 | 12257.09 | 42816.44
6.85 | RO-40657 | Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 80 cm tipo 70/15 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 53.06 |  |  |  | 1044 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 55394.64 | 55394.64
6.86 | RO-46147 | Descida d'água de concreto em aterro em degraus, tipo DR.DSA- 03A, com largura = 3,70m | m | 1221.94 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6109.7 | 6109.7
6.87 | RO-46453 | Caixa Coletora de Sarjeta em Concreto (CCC - Da - RT-01.47c) - Tipo CCC-01, para Ø=80 cm, com 2,50 m < H <= 3,00 m (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais) | u | 2551.88 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2551.88 | 2551.88
6.88 | RO-40295 | Bueiro duplo tubular de concreto, classe CA-1. BDTC Ø 1,20 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) | m | 2403.68 |  |  |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57688.32 | 57688.32
6.89 | RO-42870 | Dissipador de energia para saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterros, padrão DNIT, para BDTC ø 1,20 m, tipo DEB-09, conforme álbum DNIT-2006 - IPR-725 (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive escavação) | u | 2746.14 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2746.14 | 2746.14
6.90 | RO-45346 | Tampa de concreto armado para caixa coletora simples, tipo DR. CX-01 | u | 308.48 |  |  |  | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8020.48 | 8020.48
6.91 | RO-46148 | Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-03, com largura = 3,70m | u | 1285.48 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1285.48 | 1285.48
6.92 | RO-46168 | Sarjeta de Concreto em Canteiro Central (SCT - Da RT-01.47c) - SCT-03 (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais) | m | 72.17 |  |  |  | 1799.6 | 1799.6 | 0 | 0 | 0 | 129877.13 | 129877.13
6.93 | RO-47065 | Sarjeta para passagem de veículos ( SPV - Da RT-01.47c) - SPV-01 | u | 1061.43 |  |  |  | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43518.63 | 43518.63
6.94 | RO-40310 | Bueiro duplo tubular de concreto, BDTC Ø 1,20 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | u | 5529.99 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5529.99 | 5529.99
7.0 | 37 | Pavimentação | [7 empty] | 32959664.71 | 4893677.92 | 0 | 0 | 37853342.63
7.1 | RO-42305 | Fornecimento, montagem e desmontagem de central de britagem Resíduo de Ardósia | vb | 432832.45 | 1 |  |  |  | 1 | 432832.45 | 0 | 0 | 0 | 432832.45
7.2 | RO-41212 | Remoção e carga do revestimento asfaltico em pré-misturado ou concreto betuminoso usinado a quente | m2 | 0.95 | 10620 |  |  |  | 10620 | 10089 | 0 | 0 | 0 | 10089
7.3 | RO-41773 | Remoção e carga da camada de material granular do pavimento (base e/ou sub-base) | m3 | 8.17 | 1600 |  |  |  | 1600 | 13072 | 0 | 0 | 0 | 13072
7.4 | RO-42213 | Transporte de revestimento asfáltico removido DMT = 2 a 7 km | m3*km | 2.32 | 1593 |  |  |  | 1593 | 3695.76 | 0 | 0 | 0 | 3695.76
7.5 | RO-45631 | Transporte do material granular removido do pavimento existente DMT = 2 a 7 km | m3*km | 2.07 | 8000 |  |  |  | 8000 | 16560 | 0 | 0 | 0 | 16560
7.6 | RO-41083 | Regularização do sub-leito (proctor internormal) | m2 | 1.3 | 582766 |  |  |  | 582766 | 757595.8 | 0 | 0 | 0 | 757595.8
7.7 | RO-46139 | Escavação e carga de argila para pavimentação (Volume compactado) | m3 | 5.13 | 41490.2 | -12344.1 |  |  | 29146.1 | 212844.72 | -63325.23 | 0 | 0 | 149519.49
7.8 | RO-45366 | Sub-base, com mistura na pista, 70% de bica corrida de resíduo de ardósia britado e 30% de de argila, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogenização e compactação da mistura; exclui escavação e carga da argila e transporte dos materiais) | m3 | 43.91 | 83438 |  |  |  | 83438 | 3663762.58 | 0 | 0 | 0 | 3663762.58
7.9 | RO-40062 | Transporte de argila para sub-base até a pista (volume compactado) DMT = 0 a 5 km | m3*km | 2.93 | 82102.99 |  |  |  | 82102.99 | 240561.76 | 0 | 0 | 0 | 240561.76
7.10 | RO-46693 | Transporte de bica corrida (de ardósia), para sub-base, até a pista (volume compactado) DMT = 9 a 14 km | m3*km | 1.85 | 665835.24 |  |  |  | 665835.24 | 1231795.19 | 0 | 0 | 0 | 1231795.19
7.11 | RO-45094 | Base, com mistura na pista, 80% de bica corrida de resíduo de ardósia britado e 20% de argila, compactada na energia do proctor modificado (Execução, incluindo fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogenização e compactação da mistura; exclui escavação e carga da argila e transporte dos materiais) | m3 | 47.3 | 82294 |  |  |  | 82294 | 3892506.2 | 0 | 0 | 0 | 3892506.2
7.12 | RO-40063 | Transporte de argila para base até a pista (volume compactado) DMT = 20 a 30 km | m3*km | 1.73 | 424637.04 | -308602.5 |  |  | 116034.54 | 734622.07 | -533882.32 | 0 | 0 | 200739.75
7.13 | RO-46696 | Transporte de bica corrida (de ardósia), para base, até a pista (volume compactado) DMT = 9 a 14 km | m3*km | 1.85 | 750521.28 |  |  |  | 750521.28 | 1388464.36 | 0 | 0 | 0 | 1388464.36
7.14 | RO-41164 | Imprimação sem fornecimento do material betuminoso (Execução, incluindo transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras) | m2 | 0.42 | 536958 |  |  |  | 536958 | 225522.36 | 0 | 0 | 0 | 225522.36
7.15 | RO-41166 | Pintura de ligação sem fornecimento do material betuminoso (Execução, incluindo o transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras) | m2 | 0.31 | 1042000 |  |  |  | 1042000 | 323020 | 0 | 0 | 0 | 323020
7.16 | RO-46988 | Concreto betuminoso usinado a quente, modificado por borracha (faixa B) (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados; exclui o fornecimento e transporte do material betuminoso, o transporte dos agregados e o transporte da usina até a pista) | m3 | 421.26 | 20700 |  |  |  | 20700 | 8720082 | 0 | 0 | 0 | 8720082
7.17 | RO-43829 | Concreto betuminoso usinado a quente, modificado por borracha (faixa C) (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados; exclui o fornecimento e transporte do material betuminoso, o transporte dos agregados e o transporte da usina até a pista) | m3 | 416.18 | 14240.97 |  |  |  | 14240.97 | 5926806.89 | 0 | 0 | 0 | 5926806.89
7.18 | RO-40092 | Transporte de brita para o concreto betuminoso usinado a quente até a usina (volume compactado) DMT = 50 a 77 km | m3*km | 1.76 | 1942440.91 | 613390.54 |  |  | 2555831.45 | 3418696 | 1079567.35 | 0 | 0 | 4498263.35
7.19 | RO-41677 | Transporte de areia para concreto betuminoso usinado a quente até a usina (volume compactado) DMT = 18 a 27 km | m3*km | 2.01 | 95479.5 | -95479.5 |  |  | 0 | 191913.79 | -191913.79 | 0 | 0 | 0
7.20 | RO-41678 | Transporte de areia para base até a pista (volume compactado) DMT = 55 a 75 km | m3*km | 1.41 |  | 802360 |  |  | 802360 | 0 | 1131327.6 | 0 | 0 | 1131327.6
7.21 | RO-40059 | Transporte de filler para concreto betuminoso usinado a quente DMT = 120 a 180 km | m3*km | 1.01 | 121912.07 | -121912.07 |  |  | 0 | 123131.19 | -123131.19 | 0 | 0 | 0
7.22 | RO-46990 | Transporte de concreto betuminoso usinado a quente, modificado por asfalto borracha da usina até a pista (volume compactado) DMT = 15 a 25 km | m3*km | 2.07 | 691831.206 |  |  |  | 691831.206 | 1432090.59 | 0 | 0 | 0 | 1432090.59
7.23 | RO-15064 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação (NÃO COTAR) EAI - DMT = 185 km | t | 0 | 644.35 |  |  |  | 644.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.24 | RO-42221 | Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - RR-1C DMT = 185 km | t | 0 | 416.8 |  |  |  | 416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.25 | RO-41832 | Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - CAP à base de borracha DMT = 185 km | t | 0 | 4363.81 |  |  |  | 4363.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.26 | RO-42305 | Fornecimento, montagem e desmontagem de central de britagem resíduo de ardósia - central complementar | vb | 198596.84 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 198596.84 | 0 | 0 | 198596.84
7.27 | RO-32633 | Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg desmonte de bloco de ardósia para britagem | m3 | 9.99 |  | 124241.8 |  |  | 124241.8 | 0 | 1241175.58 | 0 | 0 | 1241175.58
7.28 | RO-45096 | Carga da bica corrida de resíduo de ardósia no britador | m3 | 3.58 |  | 124241.8 |  |  | 124241.8 | 0 | 444785.64 | 0 | 0 | 444785.64
7.29 | RO-45095 | Transporte do resíduo de ardósia até o britador DMT = 0,4 km | m3 | 2.87 |  | 49696.72 |  |  | 49696.72 | 0 | 142629.58 | 0 | 0 | 142629.58
7.30 | RO-21211 | Adicional de custo de Base referente a substituição de 15% de argila por 15% de areia. Nova composição: Base, com mistura na pista, 80% de bica corrida de resíduo de ardósia britado 15% de areia e 5% de argila, compactada na energia do proctor modificado | m3 | 11.85 |  | 82294 |  |  | 82294 | 0 | 975183.9 | 0 | 0 | 975183.9
7.31 | RO-47553 | Adicional de transporte de 20km de brita para o concreto betuminoso usinado a quente até a usina (volume compactado) | m3*km | 1.01 |  | 586796 |  |  | 586796 | 0 | 592663.96 | 0 | 0 | 592663.96
8.0 | 38 | Emulsão Asfáltica | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | RO-15063 | Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (NÃO COTAR) EAI | t | 0 | 644.35 |  |  |  | 644.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | RO-41810 | Fornecimento do material betuminoso (não cotar). RR-1C | t | 0 | 416.8 |  |  |  | 416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | 178 | Asfalto Borracha | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | RO-42735 | Fornecimento do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - CAP à base de borracha | t | 0 | 4363.81 |  |  |  | 4363.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | 71 | Obras Complementares e Meio Ambiente | [7 empty] | 6014645.13 | 672262.26 | 0 | 71251.66 | 6758159.05
10.1 | RO-41278 | Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01 (com 4 fios e mourão de madeira com espaçamento de 2,5 metros) ((Execução, incluindo escavação , fornecimento, assentamento e transporte de todos os materiais) | m | 15.76 | 5852 |  |  |  | 5852 | 92227.52 | 0 | 0 | 0 | 92227.52
10.2 | RO-43543 | Cerca de arame farpado com 5 fios e mourão de madeira | m | 16.53 | 80604 | -80604 |  |  | 0 | 1332384.12 | -1332384.12 | 0 | 0 | 0
10.3 | RO-44937 | Remanejamento de cerca com aproveitamento de 70% do material (Execução, incluindo fornecimento, assentamento e transporte de todos os materiais) | m | 18.73 | 8956 | 55124 |  |  | 64080 | 167745.88 | 1032472.52 | 0 | 0 | 1200218.4
10.4 | RO-44949 | Reposição de camada vegetal para áreas a serem terraplenadas | m2 | 0.85 | 760810 |  |  |  | 760810 | 646688.5 | 0 | 0 | 0 | 646688.5
10.5 | RO-41396 | Conformação das caixas de empréstimos e jazidas (Execução, incluindo regularização, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 0.25 | 94358 |  |  |  | 94358 | 23589.5 | 0 | 0 | 0 | 23589.5
10.6 | RO-41401 | Reposição de camada vegetal em caixa de empréstimo e jazidas | m2 | 0.84 | 65347 |  |  |  | 65347 | 54891.48 | 0 | 0 | 0 | 54891.48
10.7 | RO-44395 | Transporte da camada vegetal DMT = 0 a 5 km | m3*km | 2.16 | 114121 |  |  |  | 114121 | 246501.36 | 0 | 0 | 0 | 246501.36
10.8 | RO-41404 | Revestimento vegetal com semeadura manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 2.38 | 169515 |  |  |  | 169515 | 403445.7 | 0 | 0 | 0 | 403445.7
10.9 | RO-41781 | Arborização com o fornecimento e transporte da muda ((Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte da muda) | u | 12.61 | 91406 |  |  |  | 91406 | 1152629.66 | 0 | 0 | 0 | 1152629.66
10.10 | RO-41400 | Estocagem da camada vegetal de caixas de emprestimo e jazidas | m2 | 0.19 | 80435 |  |  |  | 80435 | 15282.65 | 0 | 0 | 0 | 15282.65
10.11 | RO-42284 | Revestimento de taludes com manta vegetal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 5.3 | 271786 |  |  |  | 271786 | 1440465.8 | 0 | 0 | 0 | 1440465.8
10.12 | RO-42686 | Reconformação de erosão | m3 | 5.4 | 55.2 |  |  |  | 55.2 | 298.08 | 0 | 0 | 0 | 298.08
10.13 | RO-41409 | Revestimento vegetal com hidrossemeadura com coveamento (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 1.83 | 238036 |  |  |  | 238036 | 435605.88 | 0 | 0 | 0 | 435605.88
10.14 | RO-46986 | Aplicação de biomanta de fibra de côco, gramatura de 300g/m² (Execução, incluindo o fornecimento, transporte, colocação e irrigação) | m2 | 6.42 | 450 |  |  |  | 450 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 2889
10.15 | RO-41291 | Remoção de cercas | m | 8.28 |  | 8280 |  |  | 8280 | 0 | 68558.4 | 0 | 0 | 68558.4
10.16 | RO-46715 | Cerca de arame liso com 5 fios e mourão de madeira (espaçamento de 2,50 metros) (Execução, incluindo fornecimento, assentamento e transporte de todos os materiais) | m | 20.02 |  | 25480 |  |  | 25480 | 0 | 510109.6 | 0 | 0 | 510109.6
10.17 | RO-41030 | Passagem de gado, tipo OC.PG-01 - corpo (Execução, incluindo guardad-corpo, fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação, compactação e fundação para a passagem de gado) | m | 4262.55 |  | 78 |  |  | 78 | 0 | 332478.9 | 0 | 0 | 332478.9
10.18 | RO-41031 | Passagem de gado, tipo OC.PG-01 - boca (Execução, incluindo guardad-corpo, fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação, compactação e fundação para a passagem de gado) | u | 7628.37 |  | 8 |  | 4 | 12 | 0 | 61026.96 | 0 | 30513.48 | 91540.44
10.19 | RO-43119 | Passagem de gado, tipo OC.PG-02 - corpo | m | 5632.18 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28160.9 | 28160.9
10.20 | RO-43120 | Passagem de gado, tipo OC.PG-02 - boca | U | 12577.28 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12577.28 | 12577.28
11.0 | 70 | Sinalização Horizontal | [7 empty] | 572080.52 | 0 | 0 | 0 | 572080.52
11.1 | RO-42790 | Linhas de resina acrilica, emulsionada em água,com espessura úmida de 0,5 mm, Largura = 0,15 (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 2.34 | 142407.28 |  |  |  | 142407.28 | 333233.03 | 0 | 0 | 0 | 333233.03
11.2 | RO-42791 | Linhas de resina acrilica, emulsionada em água,com espessura úmida de 0,5 mm, Largura = 0,30 (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 4.62 | 1491.41 |  |  |  | 1491.41 | 6890.31 | 0 | 0 | 0 | 6890.31
11.3 | RO-42792 | Linhas de resina acrilica, emulsionada em água,com espessura úmida de 0,5 mm, Largura > 0,30 (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 15.04 | 10.5 |  |  |  | 10.5 | 157.92 | 0 | 0 | 0 | 157.92
11.4 | RO-43077 | Setas, símbolos e dizeres de resina acrilica, emulsionada em água,com espessura úmida de 0,5 mm (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 22.69 | 664.61 |  |  |  | 664.61 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 15080
11.5 | RO-41228 | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | u | 53.32 | 263 |  |  |  | 263 | 14023.16 | 0 | 0 | 0 | 14023.16
11.6 | RO-41229 | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico em apenas uma face (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | u | 52.36 | 247 |  |  |  | 247 | 12932.92 | 0 | 0 | 0 | 12932.92
11.7 | RO-41230 | Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | u | 17.99 | 9650 |  |  |  | 9650 | 173603.5 | 0 | 0 | 0 | 173603.5
11.8 | RO-41231 | Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico em apenas uma face (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | u | 14.88 | 1086 |  |  |  | 1086 | 16159.68 | 0 | 0 | 0 | 16159.68
12.0 | 39 | Sinalização Vertical | [7 empty] | 1095962.67 | 0 | 0 | 0 | 1095962.67
12.1 | RO-43216 | Defensa metálica simples (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e implantação) | m | 355.34 | 2424 |  |  |  | 2424 | 861344.16 | 0 | 0 | 0 | 861344.16
12.2 | RO-42977 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa circular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | m2 | 493.51 | 91.06 |  |  |  | 91.06 | 44939.02 | 0 | 0 | 0 | 44939.02
12.3 | RO-42978 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa octogonal (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | m2 | 458.04 | 33.95 |  |  |  | 33.95 | 15550.45 | 0 | 0 | 0 | 15550.45
12.4 | RO-42979 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa triangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | m2 | 433.47 | 7.36 |  |  |  | 7.36 | 3190.33 | 0 | 0 | 0 | 3190.33
12.5 | RO-42980 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | m2 | 475.05 | 54 |  |  |  | 54 | 25652.7 | 0 | 0 | 0 | 25652.7
12.6 | RO-42981 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | m2 | 505.23 | 244.44 |  |  |  | 244.44 | 123498.42 | 0 | 0 | 0 | 123498.42
12.7 | RO-42983 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Escudo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | m2 | 508.37 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 2135.15 | 0 | 0 | 0 | 2135.15
12.8 | RO-44777 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Marcador de Alinhamento (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | m2 | 202 | 6 |  |  |  | 6 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 1212
12.9 | RO-44585 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Marcador de perigo 0,30x0,90 m (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | m2 | 202 | 9.99 |  |  |  | 9.99 | 2017.98 | 0 | 0 | 0 | 2017.98
12.10 | RO-44586 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Marco quilométrico (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | m2 | 508.47 | 21.56 |  |  |  | 21.56 | 10962.61 | 0 | 0 | 0 | 10962.61
12.11 | RO-45484 | Cilindro delineador em polietileno injetado (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) | u | 121.33 | 45 |  |  |  | 45 | 5459.85 | 0 | 0 | 0 | 5459.85
13.0 |  | Serviços Indenizáveis (SI) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | RO-43917 | Fornecimento de material betuminoso | SI | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | RO-43918 | Transporte de material betuminoso | SI | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | RO-29079 | Remanejamento de serviços públicos | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | RO-43916 | Indenização de Jazida | SI | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO CONTRATO | [9 empty] | 71809455.78 | 6478289.05 | -673735.35 | 3819261.22 | 81433270.7